## gannt
1
XXX项目
XXX公司
| 项目名称： | XXX工程
| 当前日期： | 2007-01-26
39087
| 显示周期： | 01/05/07 - 08/24/07 |  | 1 | [6 empty] | 0 | time axis 2007-01-05 to 2007-08-31
标识 | 作业名称 |  | 责任人 | 开始 | 完成 | 工期 | 紧前 | 延时 | 计划% | 实际% | 完成天数 | 2007-01-05: 剩余天数; 2007-01-06: 01/05/07; 2007-01-13: 01/12/07; 2007-01-20: 01/19/07; 2007-01-27: 01/26/07; 2007-02-03: 02/02/07; 2007-02-10: 02/09/07; 2007-02-17: 02/16/07; 2007-02-24: 02/23/07; 2007-03-03: 03/02/07; 2007-03-10: 03/09/07; 2007-03-17: 03/16/07; 2007-03-24: 03/23/07; 2007-03-31: 03/30/07; 2007-04-07: 04/06/07; 2007-04-14: 04/13/07; 2007-04-21: 04/20/07; 2007-04-28: 04/27/07; 2007-05-05: 05/04/07; 2007-05-12: 05/11/07; 2007-05-19: 05/18/07; 2007-05-26: 05/25/07; 2007-06-02: 06/01/07; 2007-06-09: 06/08/07; 2007-06-16: 06/15/07; 2007-06-23: 06/22/07; 2007-06-30: 06/29/07; 2007-07-07: 07/06/07; 2007-07-14: 07/13/07; 2007-07-21: 07/20/07; 2007-07-28: 07/27/07; 2007-08-04: 08/03/07; 2007-08-11: 08/10/07; 2007-08-18: 08/17/07; 2007-08-25: 08/24/07
XXX工程 |  |  |  | 2007-01-10 | 2007-05-24 | 134 |  |  | 7.727% | 25.94% | 34 | 2007-01-05: 100
|  |  |  | 2007-01-01 | 2007-05-10 | 129 |  |  | 19.38% | 13.55% | 17 | 2007-01-05: 112
A1 | 项目01 |  |  | 2007-01-10 | 2007-01-19 | 10 |  |  | 100% | 100% | 10 | 2007-01-05: 0
A2 | 项目02 |  |  | 2007-01-20 | 2007-02-08 | 20 | A1 |  | 30% | 100% | 20 | 2007-01-05: 0
A3 | 项目03 |  |  | 2007-01-25 | 2007-02-08 | 15 | A1 | 5 | 6.667% | 100% | 15 | 2007-01-05: 0
A4 | 项目04 |  |  | 2007-02-04 | 2007-02-13 | 10 | A2 | -5 | 0% | 50% | 5 | 2007-01-05: 5
B1 | 项目05 |  |  | 2007-02-09 | 2007-02-23 | 15 | A3 |  | 0% | 15% | 2 | 2007-01-05: 13
B2 | 项目06 |  |  | 2007-01-30 | 2007-02-18 | 20 | A1 | 10 | 0% | 50% | 10 | 2007-01-05: 10
B3 | 项目07 |  |  | 2007-02-14 | 2007-02-23 | 10 | A4 |  | 0% | 0% | 0 | 2007-01-05: 10
B4 | 项目08 |  |  | 2007-02-24 | 2007-03-25 | 30 | B3 |  | 0% | 0% | 0 | 2007-01-05: 30
C1 | 项目09 |  |  | 2007-03-26 | 2007-04-04 | 10 | B4 |  | 0% | 0% | 0 | 2007-01-05: 10
C2 | 项目10 |  |  | 2007-03-06 | 2007-04-04 | 30 | B3 | 10 | 0% | 0% | 0 | 2007-01-05: 30
C3 | 项目11 |  |  | 2007-03-26 | 2007-05-04 | 40 | C2 | -10 | 0% | 0% | 0 | 2007-01-05: 40
C4 | 项目12 |  |  | 2007-05-05 | 2007-05-14 | 10 | A1;A4;C3 |  | 0% | 0% | 0 | 2007-01-05: 10
D1 | 项目13 |  |  | 2007-05-05 | 2007-05-24 | 20 | C1,C3 |  | 0% | bar: 2007-01-05
Excel 甘特图 模板
原版文件地址 |  | http://www.vertex42.com/Links/go.php?urlid=file-ganttMF | [5 empty] | V1.2
感谢网友对［很不错的EXCEL甘特图模板两个]的关注，及版主的奖励
http://club.excelhome.net/dispbbs.asp?BoardID=6&ID=273326&replyID=&skin=0
连夜修改模板以更好地应用于工程项目
感谢willin2000版主提供的紧前关系公式
http://club.excelhome.net/dispbbs.asp?BoardID=3&ID=274175&replyID=&skin=0 4F
主要修改内容如下：
1 版面调整与美化
2 条件格式色彩调整，更适用于黑白打印
3 取消NETWORKDAYS函数，无须加载分析工具库
4 修改为七天工作制，更适用于实际工程项目
5 根据工期自动调整页数，在下拉列表中选择页面
6 通过紧前关系与正负延时控制子项目开完工日期，方便网络计算
7 调整当前数据日期自动通过工期数计算计划％
...
请各位高手优化、指正
Deng Ruifeng Nov 26,2007
dengruifeng@163.com
http://club.excelhome.net/dispbbs.asp?boardid=6&id=281510