## Slide 1
项目管理基础培训
2013.7

## Slide 2
第一部分
项目管理概念
IT猫扑 www.itmop.com

## Slide 3: 什么是项目和项目管理
根据PMBOK的定义，项目是为提供某项独特产品、服务或成果所做的临时性努力。
所谓项目，简单地说，就是在既定的资源和要求的约束下，为实现某种目的而相互联系的一次性工作任务。
项目管理是在项目活动中运用知识、技能、工具和技术，以便达到项目要求。
Notes: Project Management Body Of Knowledge

## Slide 4: 项目的关键点www.itmop.com
唯 一 性
Unique
临 时 性
Temporary
目标和要求
数 量
质 量
性 能
。。。
资 源
人、财、物
风险
渐近明细
Progressive Elaboration
Notes: 1、临时性：明确的开始和结束时间。 2、独特性：也叫一次性。独一无二，独特性是项目的风险所在，也导致项目工作的挑战性和项目产品的竞争力。 3、逐渐细化性。 任何一项工作，如果你更看重它的临时性、独特性和目标明确性（通过逐渐细化加以明确），它就是“项目”。

## Slide 5
 | 项 目 | 日 常 运 作
目 的 |  | 
责 任 人 |  | 
时 间 |  | 
管理方法 |  | 
持 续 性 |  | 
特 性 |  | 
组织机构 |  | 
资源需求 |  | 
特殊的
项目经理
有限的
风险性
一次性
独特性
项目组织
多变性
常规的
部门经理
相对无限的
确定性
重复性
普遍性
职能部门
稳定性
项目与日常运作的区别
下面哪些是项目？
  开发一个新产品
  管理一个IT企业
  实施一个新的信息系统
  邀请客户考察公司
  生产一瓶可口可乐
  主办一场生日宴会
  举办一次技术交流会
  癌症研究
  APOLLO登月

## Slide 6: 项目干系人
参与或可能受到项目活动影响的个体和组织; 他们也可能对项目及其结果产生影响。
项目干系人
（Stakeholder）
项目发起人
相关部门
领导
管理员
相关配合
人员
项目团队成员
项目经理
特别关注：需求的把握

## Slide 7: 项目管理的几个要素
质量（Quality）
成本（Cost）
时间（Time）
范围（Scope）
组织(Organization）
客户满意度（Satisfaction）
满足和超过项目干系人对项目的需求和期望
在范围、时间、成本、风险和质量的矛盾之间寻求平衡
实现既定的需求目标

## Slide 8
项目经理
总经理
总经理
总经理
项目经理
职能部
职能部
职能部
职能部
职能部
职能部
综合部
综合部
项目经理
参加项目工作的人员
职能型 矩阵型 项目型
项目管理组织形式
职能式组织适宜于规模较小的、以技术为重点的项目，而不适宜时间限制性强或要求对变化快速反应的项目。
如果一个项目需要利用多个职能部门的资源而且技术相对复杂，但又不需要技术人员全职为项目工作，这时，矩阵式组织形式是最好的选择，特别是当几个项目需要同时共享这些技术人员的时候。
如果一个公司中包括多个相似项目，如多个建筑项目，则应选择项目式组织结构；另一方面，长期的、大型的、重要的和复杂的项目，更应采取项目式组织形式。公共项目管理的组织形式经常采取这种结构。
Notes: 项目经理如何通过绩效来强化项目组成员的管理

## Slide 9: 项目经理
项目经理独立负责计划和规划项目任务以及项目执行的日常管理。
职责：
1、 对整个项目负完全责任。 2、 确保全部工作在预算范围内按时优质地完成，使客户满意。 3、 领导项目的计划、组织和控制工作，以实现项目目标。 4、 严格执行公司对项目管理的规范 5、 负责整个项目干系人（客户、上级领导、团队成员等）之间关系的协调。 6、 制定工作计划、项目执行计划、人员配置计划、工作分解结构、成本计划等 7、 定期报告项目进度 8、 对团队成员进行工作安排、督查。 9、 定期召开团队成员会议，在可能的情况下邀请客户、其他干系人参加。 10、 项目结束时，进行结项工作，整理各种相关文件。

## Slide 10
第二部分
项目管理过程

## Slide 11
项目管理主要内容 IT猫扑网
知识领域 | 项目管理过程组 |  |  |  | 
 | 启动过程组 | 计划过程组 | 执行过程组 | 控制过程组 | 收尾过程组
项目整合管理 | 1、制定项目章程 | 3、制定项目管理计划 | 23、指导与管理项目执行 | 31、监控项目工作；32、实施整体变更控制 | 41、结束项目或阶段
项目范围管理 |  | 4、收集需求； 5、定义范围；6、创建工作分解结构 |  | 33、核实范围；34、控制范围 | 
项目时间管理 |  | 7、定义活动；8、排列活动顺序；9、估算活动资源；10、估算活动持续时间；11、制定进度计划 |  | 35、控制进度 | 
项目成本管理 |  | 12、估算成本； 13、制定预算 |  | 36、控制成本 | 
项目质量管理 |  | 14、规划质量 | 24、实施质量保证 | 37、实施质量控制 | 
项目人力资源管理 |  | 15、制定人力资源计划 | 25、组建项目团队；26、建设项目团队；27、管理项目团队 |  | 
项目沟通管理 | 2、识别干系人 | 16、规划沟通 | 28、发布信息 ；29、管理干系人期望 | 38、报告绩效 | 
项目风险管理 |  | 17、规划风险管理； 18、识别风险；19、实施定性分析；20、实施定量分析；21、规划风险应对 |  | 39、监控风险 | 
项目采购管理 |  | 22、规划采购 | 30、实施采购 | 40、管理采购 | 42、线束采购
项目管理中的9大知识领域，5大过程组和42个子过程的关系

## Slide 12: 项目管理过程组
第一步：启动项目
  包括发起项目，授权启动项目，任命项目经理，组建项目团队，确定项目利益相关者。
第二步：计划项目
  包括制定项目计划，确定项目范围，配置项目人力资源，制定项目风险管理计划，编制项目预算表，确定项目预算表，制定项目质量保证计划，确定项目沟通计划，制定采购计划。
第三步：实施与控制项目
  包括实施项目，跟踪项目，控制项目。
第四步：项目收尾
  包括项目移交评审，项目合同收尾，项目行政收尾。

## Slide 13: 项目生命周期的阶段
时间
启动阶段
计划阶段
实施阶段
收尾阶段
识别需求
提出方案
实施项目
结束项目
资源投入
项目风险
努力程度

## Slide 14: 需求: 成功的起点
与项目的“客户”进行有效的沟通
为了成功，反复多次与客户会面，什么也不能代替和客户面对面的接触
站在客户的角度为他们考虑
客户可能不明白他们想要什么，但是他们知道什么不想要
将客户提出的（我要的是……）转变为问题的来源（“你想让项目做什么”）
Notes: 避免目标过大，难以实现

## Slide 15: 项目计划---决定项目成败的关键
项目计划主要解决以下问题：
做什么 (What)----- Scope Management
谁来做 (Who) ----- Resource Management
何时做 (When)----- Time Management
花费 (Cost)----- Cost Management

## Slide 16: 编制计划的主要步骤
定义项目的目标并分解
进行任务分解(WBS)
进行活动排序(节点法)
完成各项任务所需时间的估算(计划评审技术)
以网络图的形式来描绘活动之间的次序关系(关键路径)
进行项目各项活动的成本估算
编制项目的进度计划(里程碑图)
完成资源计划
汇总以上结果制成计划文档

## Slide 17: 定义范围—工作分解结构(WBS)
WBS(Work Breakdown Structure)主要是将一个项目分解成易于管理的几个部分或几个细目，以便确保找出完成项目工作范围所需的所有工作要素。
结构层次越往下层则项目组成部分的定义越详细，WBS最后构成一份层次清晰，可以具体作为组织项目实施的工作依据。
项目
子项目
子项目
子项目
任务
任务
任务
任务
任务
任务
任务
工作包
工作包
工作包
工作包
工作包
检验WBS是否完全的标准
每个任务的状态和完成情况是可以量化的。
每个任务都有一个可交付成果。
工期易于估算且在可接受期限内。
容易估算成本。
各项任务是独立的。

## Slide 18: 如何进行工作分解结构（WBS）
得到范围说明书或工作说明书。
召集有关人员，集体讨论所有主要项目工作，确定项目工作分解的方式。
分解项目工作。如果有现成的模板，应该尽量利用。
画出WBS的层次结构图。WBS较高层次上的一些工作可以定义为子项目或子生命周期阶段。
将主要项目可交付成果细分为更小的、易于管理的组分或工作包。工作包必须详细到可以对该工作包进行估算(成本和时间)、安排进度、做出预 算、分配负责人员或组织单位。
验证上述分解的正确性。如果发现较低层次的项没有必要，则修改组成成分。
如果有必要，建立一个编号系统。
随着其他计划活动的进行，不断地对WBS更新或修正，直到覆盖所有工作。

## Slide 19: WBS示例
南极考察项目
发起/赞助
考察准备
探险后任务
南极考察
创建沟通文件
寻找赞助商
签署赞助合同
将赞助商商标装到设备上
科学设备的准备与包装
考察人员的身体训练
运输供给、救生包和设备
回程前转移到基地
队伍的回程
考察期间撰写科学评论文章
考察期间为赞助商
撰写非专业性文章
为赞助商举行探险后派对
为赞助商的网站提供
探险的照片报导
撰写分析报告
准备救生包和供给
测量设备的校准
关于极端条件的摄影
和摄像的集中培训班
熟悉测量设备
将文章直接传递给赞助商
将队伍转移至南极以外地区
转移至测试点
现场测试

## Slide 20: 编制计划的主要步骤
定义项目的目标并分解
进行任务分解(WBS)
进行活动排序(节点法)
完成各项任务所需时间的估算(计划评审技术)
以网络图的形式来描绘活动之间的次序关系(关键路径)
进行项目各项活动的成本估算
编制项目的进度计划(里程碑图)
完成资源计划
汇总以上结果制成计划文档

## Slide 21: 关键路径法
工期总和最长的一条路径称为关键路径，它是完成该项目所需的最短时间。关键路径上的每一项任务都是关键任务，这些任务的完成时间一有延迟，就会影响项目或阶段的完成时间。
ES
N
EF
LS
T
LF
活动名称
ES: 最早开始时间
EF: 最早完成时间
LS: 最迟开始时间
LF: 最迟完成时间
N: 节点序号
T: 任务工期

## Slide 22: 识别关键路径的方法
将项目中的各项活动视为有一个时间属性的结点，从项目起点到终点进行排列；
用有方向的线段标出各结点的紧前活动和紧后活动的关系，使之成为一个有方向的网络图；
用正推法和逆推法计算出各个活动的最早开始时间，最晚开始时间，最早完工时间和最迟完工时间，并计算出各个活动的时差；
找出所有时差为零的活动所组成的路线，即为关键路径；
识别出准关键路径，为网络优化提供约束条件；
开始
A（17）
C（14）
E（12）
B（11）
D（13）
F（17）
结束
Notes: 进度计算
  最早结束时间=最早开始时间+工期估计 (正向推算)
  最迟开始时间=最迟结束时间-工期估计 (反向推算)
浮动时间计算
  浮动时间=最迟结束时间-最早结束时间
  关键活动：浮动时间为0的活动

## Slide 23: 甘特图
甘特图：通过条状图来显示项目，进度，和其他时间相关的系统进展的内在关系随着时间进展的情况。

## Slide 24: 绘制甘特图
明确项目牵涉到的各项活动、项目。内容包括项目名称（包括顺序）、开始时间、工期，任务类型（依赖/决定性）和依赖于哪一项任务。
创建甘特图草图。将所有的项目按照开始时间、工期标注到甘特图上。
确定项目活动依赖关系及时序进度。使用草图，并且按照项目的类型将项目联系起来，并且安排。
计算单项活动任务的工时量。
确定活动任务的执行人员及适时按需调整工时。
计算整个项目时间

## Slide 25: 练习
路易10世把你抓为俘虏，要求你为他的城堡加三个新地牢而做一个计划。小的地牢很难设计（最快要12周），但是容易建成（1周）。中等的地牢设计（5周），施工（6周），大的地牢容易设计（1周），但是很难建造（9周）。你有一个设计师和一个建筑师，你的设计师不会建造而建筑师不会设计。给路易的城堡增加三个地牢的最短工期是多少？
设计建造地牢
设计建造小地牢
设计建造中地牢
设计建造大地牢
设计
建造
设计
建造
设计
建造
设计建造地牢
设计
建造
小地牢
中地牢
大地牢
中地牢
大地牢
大地牢
方案1
方案2

## Slide 26: 可行的方案甘特图
Chart: 
| 设计大地牢 | 设计中地牢 | 设计小地牢 | 建造大地牢 | 建造中地牢 | 建造小地牢
开始时间 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 18
工期 | 1 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1

## Slide 27: 项目主工作计划
任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 用时 | 紧前任务 | 紧后任务 | 起始时间
结束时间
所需资源

## Slide 28: 项目的控制
计划
行动
检查
实施
及时掌握项目进展
检测项目进展与计划的偏差
处理偏差
公布修改方案及滚动的计划
通知项目干系人
五个基本步骤
Notes: PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Action(处理)的第一个字母，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。

## Slide 29: 项目收尾
项目总结报告
项目验收
项目审计
项目评价报告
标志着项目收尾
为以后决策提供借鉴

## Slide 30
决策树（DMT）分析：制定项目决策
德尔菲（Delphi）法：收集意见并达成一致
力场分析：分析积极和消极的因素
SWOT分析：确定项目战略
财务分析：评估项目的经济效益
敏感性分析：评估不确定因素对项目的影响
工作分解结构（WBS）：定义项目的工作范围
活动网络图（AND）编排工作顺序
关键路线法（CPM）：确定项目的工期及活动的时差
责任矩阵（RM）：人员分工
资源平衡：优化资源
头脑风暴法：识别项目风险
蒙特卡罗模拟：定量分析项目风险
过程失效模式及后果分析（PFMEA）：制定项目的风险管理计划
自制与外购分析：制定采购决策
质量功能展开（QED）：分析项目需求
因果图（鱼骨图）：查明问题的原因
检查表：检查工作或者累计资料
排列图（帕雷多图）：确定问题的主要原因
直方图：显示数据的分布规律
控制图：识别变差的来源
散布图（点聚图）：测量变量之间的关系
流程图：描述工作过程
收益值分析（EV也称挣值分析）：评价项目的执行绩效
常用项目管理方法

## Slide 31
谢谢！