## 清包采购顺序
清包工装修顺序
编号 | 步骤 | 施工队工作 | 业主工作 | 双方协调工作 | 材料采购 | 备注
1 | 步骤：施工队进场前 |  | 设计
2 |  | 预算报价 |  | 讨价还价、签定合同 |  | 付第一笔施工费
3 |  |  | 封阳台等
4 |  |  | 申请煤气开通
5 | 步骤：水电 |  |  | 施工交底 | 见水电材料清单
6 |  | 施工队进场开水电材料
7 |  |  | 采购水电辅料
8 |  |  | 定购PPR水管
9 |  |  |  | 共同协商管线走向
10 |  | 凿墙开管线槽
11 |  |  | 电话联系PPR管
12 |  | 排电线
13 |  | 排PPR管
14 |  |  | 定电器 | 数据规格交与施工队 |  | 相关资料及保修卡必须自己保留
15 |  |  |  | 隐蔽工程验收 |  | 付第二笔施工费
16 | 步骤：木工 |  | 橱柜第一次测量 |  | 见木工材料清单
17 | 材料采购与泥工参差进行 | 木工开木工材料清单 | 采购木工材料（辅料及板材）
18 |  |  | 定购吊顶材料
19 |  |  | 定地板 |  |  | 素板
20 |  | 门窗套制作及家具框架 | 完成后定门和移门 | 施工队提供数据
21 |  | 吊顶（厅与房间）
22 |  | 制作玄关及背景墙等木工活
23 |  | 打地龙骨
24 |  | 铺地板
25 |  | 开材料清单 | 采购（线条类、门锁、玻璃、轨道等）
26 |  | 踢脚线制作
27 |  | 门安装等
28 |  | 厨房和卫生间吊顶 |  |  |  | 须泥工完成后才进行
29 | 步骤：泥工 | 开材料清单
30 |  |  | 采购辅料和墙地砖、防水涂料 |  | 见泥工材料清单
31 |  | 防水制作
32 |  | 贴墙砖
33 |  | 贴地砖
34 |  |  | 采购厨房电器
35 |  |  | 厨房橱柜第二次测量 | 须提供电器详细数据
36 |  |  | 采购洁具和龙头
37 | 步骤：油漆工 | 开材料清单 |  |  | 见油漆工材料清单 | 木工铺好地板、做好家具后要开始进入施工
38 |  |  | 采购油漆材料 |  |  | 付第三笔工程款
39 |  | 墙面批嵌腻子
40 |  | 门窗套油漆
41 |  | 磨地板
42 |  | 地板油漆
43 |  | 墙顶面乳胶漆
44 | 步骤：水电工 | 开材料清单 |  |  |  | 地板油漆前要开始进入
45 |  |  | 采购材料
46 |  | 洁具安装
47 |  | 橱柜安装
48 |  | 开关安装 |  |  |  | 在最后一遍乳胶漆前安装
49 |  | 灯具安装
50 |  |  | 总体验收 | 设计师、监理、甲乙方共同
51 | [5 empty] | 施工结算
52 | 步骤：收尾工作 |  | 保洁工作 |  | 见家庭清洁试算清单
53 |  |  | 采购窗帘 |  | 见软装材料清单
54 |  |  | 采购家具
55 |  |  | 采购床上用品及生活用品
56 |  |  | 采购电器 |  | 家用电器以及家庭净化装置试算清单
57 |  |  | 搬家

## 水电材料清单
水电材料试算清单
| 材料名称 | 规格 | 供应商 | 单位 | 数量 | 指导价 | 总价 | 采购日期
电：电线 | 单芯电线 | BV1.5平方 | 华通水电 | 100M/卷 | 0 | 133 | 0
|  |  | 诚成水电辅料 | 100M/卷 | 0 | 141 | 0
|  |  | 综艺水电 | 100M/卷 | 0 | 133 | 0
|  | BV2.5平方 | 华通水电 | 100M/卷 | 0 | 172 | 0
|  |  | 诚成水电辅料 | 100M/卷 | 0 | 214 | 0
|  |  | 综艺水电 | 100M/卷 | 0 | 205 | 0
|  | 2.5平方双色 | 华通水电 | 100M/卷 | 0 | 235 | 0
|  |  | 诚成水电辅料 | 100M/卷 | 0 | 246 | 0
|  |  | 综艺水电 | 100M/卷 | 0 | 235 | 0
| 电话线 | 四芯电话线0.4mm铜芯 | 华通水电 | M | 0 | 1.3 | 0
|  |  | 诚成水电辅料 | M | 0 | 1.8 | 0
|  |  | 综艺水电 | M | 0 | 1.8 | 0
| 有线电视线 | 双屏铝双网 | 华通水电 | M | 0 | 3.6 | 0
|  | 四屏蔽 | 诚成水电辅料 | M | 0 | 2.8 | 0
|  | 四屏蔽 | 综艺水电 | 100M/卷 | 0 | 3.6 | 0
| 网络线 | 超5类 | 华通水电 | M | 0 | 1.6 | 0
|  |  | 诚成水电辅料 | M | 0 | 1.6 | 0
|  |  | 综艺水电 | M | 0 | 1.8 | 0
| 配电箱 | 12路 | 华通水电 | 只 | 0 | 78 | 0
|  |  | 诚成水电辅料 | 只 | 0 | 70 | 0
|  |  | 综艺水电 | 只 | 0 | 78 | 0
| 空气开关 | 2P40A空开＋漏保 | 华通水电 | 只 | 0 | 45 | 0
|  |  | 诚成水电辅料 | 只 | 0 | 45 | 0
|  |  | 综艺水电 | 只 | 0 | 45 | 0
| 三芯护套线 | 2.5平方 | 华通水电 | 100M/卷 | 0 | 830 | 0
| 三芯护套线 | 2.5平方 | 诚成水电辅料 | 100M/卷 | 0 | 828 | 0
| 音响线 | 400芯 | 华通水电 | M | 0 | 3.5 | 0
|  |  | 诚成水电辅料 | M | 0 | 3.6 | 0
|  |  | 综艺水电 | M | 0 | 3.6 | 0
电：辅料 | 电线管 | Ф16中 | 华通水电 | 米 | 0 | 1.25 | 0
|  | Ф20中 |  | 米 | 0 | 1.55 | 0
| 暗盒 | 86型塑料盒 |  | 只 | 0 | 1.2 | 0
| 堵头 | 4分 |  | 只 | 0 | 1 | 0
| 埃美柯闸阀、球阀 | 6分 |  | 只 | 0 | 22 | 0
| 形象PVC管 | Ф16 |  | 米 | 0 | 0.6 | 0
| 直接 | Ф16（加厚） |  | 只 | 0 | 0.1 | 0
| 弯头 | Ф16（加厚） |  | 只 | 0 | 0.15 | 0
| 三通 | Ф16（加厚） |  | 只 | 0 | 0.25 | 0
| 杯梳 | Ф16（加厚） |  | 只 | 0 | 0.2 | 0
| 管卡 | Ф16 |  | 只 | 0 | 0.08 | 0
| 灯泡 | 西湖150W |  | 只 | 0 | 1.5 | 0
| 小灯泡 | 电工 |  | 只 | 0 | 1.5 | 0
| 节能灯 | 宝迪 |  | 只 | 0 | 8 | 0
| 塑料电视合 |  |  | 只 | 0 | 8 | 0
| 普通玻璃胶 |  |  | 瓶 | 0 | 8 | 0
| 建士邦玻璃胶 |  |  | 瓶 | 0 | 13 | 0
| 玻璃胶（好） |  |  | 瓶 | 0 | 23 | 0
| 30cm软管 | Ф16 |  | 根 | 0 | 5 | 0
| 40cm软管 | Ф16 |  | 瓶 | 0 | 6 | 0
| 50cm软管 | Ф16 |  | 瓶 | 0 | 7 | 0
| 软管 | 40公分 |  | 根 | 0 | 12 | 0
| 软管 | 40公分 |  | 根 | 0 | 12 | 0
电：开关 | 10A250V单联单控大跷板开关 | 5TA0 201-1CC1 | 西门子开关 | 只 | 0 | 9.23 | 0 | 雅白色
|  | 5TA0 201-1CC1 22 |  | 只 | 0 | 11.77 | 0 | 彩银色
|  | 5TA0 201-1CC1 33 |  | 只 | 0 | 12.58 | 0 | 金棕色
| 10A250V单联双控大跷板开关 | 5TA0 206-1CC1 |  | 只 | 0 | 12.96 | 0 | 雅白色
|  | 5TA0 206-1CC1 22 |  | 只 | 0 | 14.74 | 0 | 彩银色
|  | 5TA0 206-1CC1 33 |  | 只 | 0 | 15.82 | 0 | 金棕色
| 10A250V双联单控大跷板开关 | 5TA0 211-1CC1 |  | 只 | 0 | 14.26 | 0 | 雅白色
|  | 5TA0 211-1CC1 22 |  | 只 | 0 | 16.42 | 0 | 彩银色
|  | 5TA0 211-1CC1 33 |  | 只 | 0 | 17.55 | 0 | 金棕色
| 10A250V双联双控大跷板开关 | 5TA0 216-1CC1 |  | 只 | 0 | 17.17 | 0 | 雅白色
|  | 5TA0 216-1CC1 22 |  | 只 | 0 | 19.66 | 0 | 彩银色
|  | 5TA0 216-1CC1 33 |  | 只 | 0 | 21.06 | 0 | 金棕色
| 10A250V三联单控大跷板开关 | 5TA0 231-1CC1 |  | 只 | 0 | 19.39 | 0 | 雅白色
|  | 5TA0 231-1CC1 22 |  | 只 | 0 | 22.41 | 0 | 彩银色
|  | 5TA0 231-1CC1 33 |  | 只 | 0 | 24.03 | 0 | 金棕色
| 10A250V三联双控大跷板开关 | 5TA0 236-1CC1 |  | 只 | 0 | 22.68 | 0 | 雅白色
|  | 5TA0 236-1CC1 22 |  | 只 | 0 | 26.08 | 0 | 彩银色
|  | 5TA0 236-1CC1 33 |  | 只 | 0 | 27.86 | 0 | 金棕色
| 10A250V 一位单极琴键开关 | 51011B | 西蒙开关 | 只 | 0 | 9.57 | 0
| 10A250V一位单极琴键开关带荧光指示 | 51011BTY |  | 只 | 0 | 10.18 | 0
| 10A250V 一位双路琴键开关 | 51012B |  | 只 | 0 | 11.22 | 0
| 10A250V一位双路琴键开关带荧光指示 | 51012BTY |  | 只 | 0 | 11.83 | 0
| 10A250V二位单极琴键开关 | 51021B |  | 只 | 0 | 13.31 | 0
| 10A250V二位单极琴键开关带荧光指示 | 51021BTY |  | 只 | 0 | 13.92 | 0
| 10A250V二位双路琴键开关 | 51022B |  | 只 |  | 15.62 | 0
| 10A250V二位双路琴键开关带荧光指示 | 51022BTY |  | 只 |  | 16.34 | 0
| 10A250V三位单极琴键开关 | 51031B |  | 只 |  | 17.77 | 0
| 10A250V三位单极琴键开关带荧光指示 | 51032BT |  | 只 |  | 21.18 | 0
| 10A250V三位双路琴键开关 | 51032B |  | 只 |  | 20.41 | 0
| 10A250V三位双路琴键开关带荧光指示 | 51032BTY |  | 只 |  | 21.18 | 0
电：插座 | 单联电视插座 | 5TG0 111-1CC1 | 西门子开关 | 只 | 0 | 17.87 | 0 | 雅白色
| 双联电视插座 | 5TG0 112-1CC1 |  | 只 | 0 | 24.46 | 0
| 单联宽带有线电视插座(5-1000MHZ) | 5TG0 115-1CC1 |  | 只 | 0 | 24.52 | 0
| 单联电话插座(RJ11) | 5TG0 120-1CC1 |  | 只 | 0 | 28.08 | 0
| 单联信息插座(RJ45) | 5TG0 121-1CC1 |  | 只 | 0 | 42.44 | 0
| 双联电话插座(RJ11) | 5TG0 122-1CC1 |  | 只 | 0 | 50.76 | 0
| 双联信息插座(RJ45) | 5TG0 123-1CC1 |  | 只 | 0 | 70.09 | 0
| 电话/信息插座(RJ11+RJ45) | 5TG0 125-1CC1 |  | 只 | 0 | 46.17 | 0
| 一位16A250V三极插座 | 5UB0 200-1CC1 |  | 只 | 0 | 16.79 | 0
| 带开关16A250V三极插座 | 5UB0 201-1CC1 |  | 只 | 0 | 20.95 | 0
| 一位10A250V三极插座 | 5UB0 100-1CC1 |  | 只 | 0 | 9.34 | 0
| 带开关10A250V三极插座 | 5UB0 101-1CC1 |  | 只 | 0 | 11.18 | 0
| 一位10A250V联体二三极插座 | 5UB0 106-1CC1 |  | 只 | 0 | 12.58 | 0
| 带开关10A250V扁二三极插座 | 5UB0 102-1CC1 |  | 只 | 0 | 17.5 | 0
| 二位10A250V二极扁圆两用插座 | 5UB0 301-1CC1 |  | 只 | 0 | 11.88 | 0
| 一位15A美式三极插座 | 5UB0 302-1CC1 |  | 只 | 0 | 15.17 | 0
| 15A美式三、三极插座 | 5UB0 303-1CC1 |  | 只 | 0 | 28.03 | 0
| 一位13A250V英式(方脚)三极插座 | 5UB0 401-1CC1 |  | 只 | 0 | 25.06 | 0
| 带开关13A250V英式(方脚)插座 | 5UB0 402-1CC1 |  | 只 | 0 | 34.18 | 0
| 空白面板 | 5TG0 500-1CC1 |  | 只 | 0 | 5.89 | 0
| 开关防溅面盖 | 5TGO 601-1CC1 |  | 只 | 0 | 11.56 | 0
| 插座防溅面盖 | 5TG0 600-1CC1 |  | 只 | 0 | 13.18 | 0
电：灯具 | 水晶吊灯 | SD-1002 | 迎宾灯具 | 只 | 0 | 980 | 0
|  | OSD-1006 |  | 只 | 0 | 332.5 | 0
| 欧式吊灯 | OSD-1004 |  | 只 | 0 | 472.5 | 0
| 卧房灯 | YD-1012 |  | 只 | 0 | 455 | 0
|  | YD-1013 |  | 只 | 0 | 290.5 | 0
| 现代水晶灯 | DP-1015 |  | 只 | 0 | 700 | 0
| 壁灯 | OSB-1008 |  | 只 | 0 | 353.5 | 0
|  | OSB-1009 |  | 只 | 0 | 262.5 | 0
| 镜灯 | JB-1010 |  | 只 | 0 | 122.5 | 0
|  | JB-1011 |  | 只 | 0 | 192.5 | 0
| 吊灯 | 678 | 月亮灯饰 | 只 | 0 | 89.6 | 0
|  | 6827--3 |  | 只 | 0 | 181.76 | 0
|  | 6242--9 |  | 只 | 0 | 360 | 0
|  | 972 |  | 只 | 0 | 752 | 0
|  | 6579-35 |  | 只 | 0 | 1561.6 | 0
| 镜前灯 | 825-15W |  | 只 | 0 | 60.8 | 0
|  | 1038-3 |  | 只 | 0 | 120 | 0
| 水晶玄关灯 | 650 |  | 只 | 0 | 50.56 | 0
|  | 329 |  | 只 | 0 | 110.4 | 0
| 过道灯 | 711 |  | 只 | 0 | 50.56 | 0
|  | 832 |  | 只 | 0 | 85.76 | 0
| 吸顶灯 | 305 |  | 只 | 0 | 24.96 | 0
|  | 3813 |  | 只 | 0 | 48 | 0
|  | 700 |  | 只 | 0 | 69.76 | 0
|  | 4410 |  | 只 | 0 | 1219.84 | 0
| 壁灯 | 2--22 |  | 只 | 0 | 30.4 | 0
|  | 652 |  | 只 | 0 | 60.16 | 0
水：水管 | 伟星PP-R白色S2.5（家装专用水管） | D20*3.4 | 伟星家装水管 | 米 | 0 | 7.69 | 0
| 伟星PP-R白色S2.5（家装专用水管） | D25*4.2 |  | 米 | 0 | 11.93 | 0
| 伟星PP-R白色S2.5（家装专用水管） | D32*5.4 |  | 米 | 0 | 19.39 | 0
| 伟星直通（直接） | D20 |  | 只 | 0 | 1.3 | 0
| 伟星等径三通 | D20 |  | 只 | 0 | 2.03 | 0
| 伟星阳螺纹接头 | D20*1/2 |  | 只 | 0 | 12.32 | 0
| 伟星阳螺纹三通 | D20*1/2*20 |  | 只 | 0 | 14.08 | 0
| 伟星带支耳阴螺纹弯头 | D20*1/2 |  | 只 | 0 | 11.12 | 0
| 伟星异径管 | D25/20 |  | 只 | 0 | 1.48 | 0
| 伟星异径三通 | D25/20/25 |  | 只 | 0 | 3.35 | 0
| 伟星90度弯头 | D20 |  | 只 | 0 | 1.7 | 0
| 伟星阴螺纹三通 | D20*1/2*20 |  | 只 | 0 | 11.42 | 0
| 伟星阴螺纹弯头 | D20*1/2 |  | 只 | 0 | 11.51 | 0
| 伟星截止阀 | D20 |  | 只 | 0 | 32.95 | 0
| 伟星阳组合式活接 | D20*1/2 |  | 只 | 0 | 26.12 | 0
| 伟星卜申 | D25/20 |  | 只 | 0 | 1.71 | 0
| 伟星管帽 | D20 |  | 只 | 0 | 0.85 | 0
| 伟星过桥弯管 | D20 |  | 只 | 0 | 4.91 | 0
| 伟星管堵 | D20 |  | 只 | 0 | 0.36 | 0
| 伟星塑料小管卡 | D20 |  | 只 | 0 | 0.78 | 0
| 复合管S2.5 | D20*3.4 |  | 米 | 0 | 9.23 | 0
| 塑管 | Ф20*3.4 | 皮尔萨PPR水管 | 米 | 0 | 8.78 | 0
| 塑管 | Ф25*4.2 |  | 米 | 0 | 13.12 | 0
| 塑管 | Ф32*5.4 |  | 米 | 0 | 20.61 | 0
| 直接头 | Ф20 |  | 只 | 0 | 1.91 | 0
| 90°弯头 | Ф20 |  | 只 | 0 | 2.29 | 0
| 45°弯头 | Ф20 |  | 只 | 0 | 2.21 | 0
| 圆径三通 | Ф20 |  | 只 | 0 | 2.83 | 0
| 异径三通 | 20*25*20 |  | 只 | 0 | 3.61 | 0
| 大小头 | Ф25*20 |  | 只 | 0 | 2.5 | 0
| 闷头（热融接） | Ф20 |  | 只 | 0 | 2.15 | 0
| 螺丝闷头 | Ф20 |  | 只 | 0 | 1.04 | 0
| 内接三通 | Ф20*1/2 |  | 只 | 0 | 16.56 | 0
| 曲型桥管 | Ф20 |  | 只 | 0 | 5.2 | 0
| 明单夹头 | Ф20 |  | 只 | 0 | 0.95 | 0
| 阀门 | Ф20 |  | 只 | 0 | 55.77 | 0
| 内螺丝直角弯头 | 20*1/2 |  | 只 | 0 | 13.97 | 0
| 内接螺丝头 | 20*1/2 |  | 只 | 0 | 12.93 | 0
| 外螺丝接头 | 20*1/2 |  | 只 | 0 | 15.86 | 0
| 四通 | 25 |  | 只 | 0 | 4.09 | 0
水：辅料 | 不锈钢软管 | WXJP-1020-30 | 伟星家装水管 | 米 | 0 | 8.51 | 0
| 快开三角阀 | WXJP-1101 |  | 只 | 0 | 28.61 | 0
| 地漏 | WXJP-1410 |  | 套 | 0 | 15.74 | 0
| 快开加长龙头 | WXJP-1220 |  | 套 | 0 | 33.52 | 0
| 洗衣机加长龙头 | WXJP-1221 |  | 套 | 0 | 36.35 | 0
| 快开龙头 | WXJP-1210 |  | 套 | 0 | 31.74 | 0
| 洗衣机龙头 | WXJP-1211 |  | 根 | 0 | 34.57 | 0
| 合计 | [5 empty] | 0 | 元
优化：1、材料名称合并归类，更方便观看。
2、供应商一栏字体变化，方便查看
Note on D3: 表中所列材料名称仅为一部分，更多材料报价请点击供应商，查看报价
Note on F3: 您只需输入数量，即可出现总价，方便又快捷
Note on G3: 此价格为参考指导价，如需获取准确团购价格，请点击相关品牌名

## 泥工材料清单
泥工材料试算清单
| 品牌 | 规格 | 系列、型号 | 单位 | 数量 | 指导价 | 总价 | 采购日期 | 备注
砖：主料 | 美陶瓷砖 | 250*300 | 亮光 | 块 | 0 | 5.27 | 0
|  |  | 雅光 | 块 | 0 | 5.71 | 0
|  | 300*300 |  | 块 | 0 | 5.7 | 0
|  |  | 雅光加厚耐磨 | 块 | 0 | 5.95 | 0
|  | 330*330 | 雅光 | 块 | 0 | 7.42 | 0
|  |  | 雅光加厚耐磨 | 块 | 0 | 7.71 | 0
|  | 300*450 | 亮光 | 块 | 0 | 12.36 | 0
|  |  | 雅光 | 块 | 0 | 12.83 | 0
|  |  | 滚筒 | 块 | 0 | 12.83 | 0
|  | 300*600 | 亮光 | 块 | 0 | 18.69 | 0
|  |  | 雅光 | 块 | 0 | 19.44 | 0
|  |  | 滚筒 | 块 | 0 | 19.27 | 0
|  | 330*600 | 亮光 | 块 | 0 | 18.04 | 0
|  |  | 雅光 | 块 | 0 | 18.79 | 0
| 金舵墙地砖 | 300×450 | 有光 | 块 | 0 | 8.8 | 0
|  |  | 滚筒 | 块 | 0 | 8.8 | 0
|  |  | 哑光 | 块 | 0 | 8.8 | 0
|  |  | 深色有光滚筒 | 块 | 0 | 8.8 | 0
|  |  | 深色哑光滚筒 | 块 | 0 | 8.8 | 0
|  |  | 特深色有光滚筒 | 块 | 0 | 8.8 | 0
|  |  | 特深色哑光滚筒 | 块 | 0 | 8.8 | 0
|  |  | 花片 | 块 | 0 | 28 | 0
|  | 600×600 | 高白渗花 | 块 | 0 | 25.2 | 0
|  |  | 高白渗花（超洁亮） | 块 | 0 | 27.9 | 0
|  |  | 微粉 | 块 | 0 | 36 | 0
|  |  | 汉白玉 | 块 | 0 | 40.5 | 0
|  |  | 汉白玉（超洁亮） | 块 | 0 | 44.1 | 0
|  |  | 化蝶 | 块 | 0 |  | 0
|  |  | 化碟（超洁亮） | 块 | 0 | 49.5 | 0
|  |  | 水晶蝴蝶 | 块 | 0 | 40.5 | 0
|  |  | 水晶蝴蝶（超洁亮） | 块 | 0 | 45 | 0
|  |  | 仿古砖 | 块 | 0 | 36 | 0
|  | 800×800 | 高白渗花 | 块 | 0 | 63 | 0
|  |  | 高白渗花（超洁亮） | 块 | 0 | 67.5 | 0
|  |  | 微粉 | 块 | 0 | 72 | 0
|  |  | 汉白玉 | 块 | 0 | 94.5 | 0
|  |  | 汉白玉（超洁亮） | 块 | 0 | 99 | 0
|  |  | 化蝶 | 块 | 0 | 85.5 | 0
|  |  | 化碟（超洁亮） | 块 | 0 | 103.5 | 0
|  |  | 水晶蝴蝶 | 块 | 0 | 85.5 | 0
|  |  | 水晶蝴蝶（超洁亮） | 块 | 0 | 99 | 0
|  | 300×600 | 有光 | 块 | 0 | 15.2 | 0
|  |  | 哑光 | 块 | 0 |  | 0
|  |  | 滚筒 | 块 | 0 |  | 0
|  |  | 深色有光滚筒 | 块 | 0 |  | 0
|  |  | 深色哑光滚筒 | 块 | 0 |  | 0
|  |  | 特深色有光滚筒 | 块 | 0 |  | 0
|  |  | 特深色哑光滚筒 | 块 | 0 |  | 0
|  |  | 花片 | 块 | 0 | 32 | 0
|  | 300×300 | 地砖 | 块 | 0 | 6 | 0
| 玛拉兹复古砖 | 300×300 | 拉斯达系列 ST301 | m2 | 0 | 114 | 0
|  |  | 小布石系列 RT301 | m2 | 0 | 114.2 | 0
|  |  | RT302 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT303 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT304 | m2 | 0 |  | 0
|  | 600×300 | 拉斯达系列 ST3601 | m2 | 0 | 119 | 0
|  |  | 木D地系列 WD3601 | m2 | 0 | 123.8 | 0
|  |  | WD3602 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | WD3603 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | WD3605 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | 小布石系列 RT3601 | m2 | 0 | 119 | 0
|  |  | RT3602 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT3603 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT3604 | m2 | 0 |  | 0
|  | 600×600 | 拉斯达系列 ST601 | m2 | 0 | 119 | 0
|  |  | 小布石系列 RT601 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT602 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT603 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT604 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | 木D地系列 WD601 | m2 | 0 | 122.4 | 0
|  |  | WD602 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | WD603 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | WD605 | m2 | 0 |  | 0
|  | 800×800 | 木D地系列 WD802 | m2 | 0 | 131.5 | 0
|  |  | WD603 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | WD605 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | 小布石系列 RT801 | m2 | 0 | 128.6 | 0
|  |  | RT802 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT803 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | RT804 | m2 | 0 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0 | 元
Note on D3: 更多系列请点击品牌名
Note on F3: 您只需输入数量，即可出现总价，方便又快捷
Note on G3: 此价格为参考指导价，如需获取准确团购价格，请点击相关品牌名

## 木工材料清单
木工材料试算清单
| 品牌 | 材料名称 | 规格、级别 | 单位 | 数量 | 指导价 | 总价 | 采购日期 | 备注
板材 | 凤凰山名贵实木指接板 | 水曲柳 | 0.9*4(4.2)、A级 | 元/平方米 | 0 | 165 | 0
|  | 柞木 |  | 元/平方米 | 0 | 155 | 0
|  |  | 0.9*4(4.2)、B级 | 元/平方米 | 0 | 135 | 0
|  |  | 0.9*4(4.2)、C级 | 元/平方米 | 0 | 100 | 0
|  | 核桃木 | 0.9*4(4.2)、A级 | 元/平方米 | 0 | 155 | 0
|  |  | 1.22*2.44(1.2*2.4)、A级 | 元/平方米 | 0 | 155 | 0
|  | 樟子松 | 1.22*2.44(1.2*2.4)、A级 | 元/平方米 | 0 | 125 | 0
|  |  | 1.22*2.44(1.2*2.4)、AB级 | 元/平方米 | 0 | 115 | 0
吊顶 | 星丽宝吊顶 | 铝合金覆膜系列 |  | 平方米 | 0 | 98 | 0
|  | 铝合金进口覆膜系列 |  | 平方米 | 0 | 118 | 0
|  | 金属丝绸系列 |  | 平方米 | 0 | 159 | 0
|  | 抗氧化钛合金系列 |  | 平方米 | 0 | 179 | 0
|  | 铝合金加厚系列 |  | 平方米 | 0 | 108 | 0
|  | 抗刮系列 |  | 平方米 | 0 | 118 | 0
|  | 金属丝绸系列 |  | 平方米 | 0 | 159 | 0
|  | 抗氧化钛合金系列 |  | 平方米 |  | 179 | 0
|  | 抗氧化钛合金纯色系列 |  | 平方米 | 0 | 199 | 0
|  | 装饰覆膜镶条 |  | 米 | 0 | 13 | 0
|  | 装饰抗氧化钛合金纯色镶条 |  | 米 | 0 | 18 | 0
|  | 吊杆 |  | 套 | 0 | 3 | 0
|  | 定购 轻钢龙骨 |  | 米 | 0 | 10 | 0
| 宝斯杰金属吊顶 | 300*300覆膜系列 |  | 平方米 | 0 | 111 | 0 |  | 珍珠白A603天蓝灰布纹黄布纹银灰
|  | 烤漆板系列 |  | 平方米 | 0 | 117 | 0 |  | 银灰
|  | L型系列-LS(覆膜珠光） |  | 平方米 | 0 | 111 | 0 |  | 珍珠白、银灰、浅绿、天兰、金色、白条纹、蓝布纹、灰布纹、黄布纹、湖水绿、灰暗格、大黄
|  | 荧光灯具 （集成系列） |  | 台 | 0 | 126 | 0
|  | 换气扇 （集成系列） |  | 台 | 0 | 178.5 | 0
|  | 灯加换气扇 （集成系列） |  | 台 | 0 | 275.25 | 0
|  | 长灯（集成系列） |  | 台 | 0 | 268.5 | 0
|  | 单取暖灯（集成系列） |  | 台 | 0 | 148.5 | 0
|  | 三灯取暖（集成系列） |  | 台 | 0 | 337.5 | 0
|  | 格栅型三灯取暖（集成系列） |  | 台 | 0 | 426 | 0
|  | 双灯PTC风暖（集成系列） |  | 台 | 0 | 471 | 0
|  | 格栅型双灯P TC取暖 （集成系列） |  | 台 | 0 | 574.5 | 0
|  | PTC风暖（集成系列） |  | 台 | 0 | 221.25 | 0
|  | 荧光灯具（银S系列） |  | 台 | 0 | 216 | 0
|  | 换气扇（银S系列） |  | 台 | 0 | 223.5 | 0
|  | 筒灯（银S系列） |  | 台 | 0 | 171 | 0
|  | 单取暖灯（银S系列） |  | 台 | 0 | 186 | 0
|  | 三灯取暖（银S系列） |  | 台 |  | 448.5 | 0
|  | 双灯PTC风暖（银S系列） |  | 台 | 0 | 478.5 | 0
|  | mp3功放（银S系列） |  | 台 | 0 | 285 | 0
|  | 主龙骨 |  | 米 | 0 | 12 | 0
|  | 吊件 |  | 套 | 0 | 3.5 | 0 |  | 包含膨胀管、螺杆、螺帽、大吊
|  | 配套修边线（3米/4米） |  | 米 | 0 | 15 | 0 |  | 珍珠白
|  | 进口金属拉丝(150面条扣) |  | 平方米 | 0 | 171 | 0
地板 | 安信地板（实木地板） | 重蚁木 | 455*95*18 | 平方米 | 0 | 304 | 0
|  | 铁苏木 | 909*125*18 | 平方米 | 0 | 306 | 0
|  | 香二翅豆 | 909*95*18 | 平方米 | 0 | 299 | 0
| 豪威富地板（实木地板） | 二翅豆 | 910*122*18 | 平方米 | 0 | 283 | 0 |  | 产地：南美洲
|  | 重蚁木 | 910*122*18 | 平方米 | 0 | 310 | 0 |  | 产地：巴西
|  | 圆盘豆 | 910*122*18 | 平方米 |  | 211 | 0 |  | 产地：非洲
| 新科隆地板（复合地板） | 实木型地板强化板系列 | 1215*140*12 | 平方米 | 0 | 93 | 0
|  | 多层实木地板系列 | 910*126*15 | 平方米 | 0 | 185 | 0 |  | 9231孪叶苏木
|  | 绒麻面仿实木系列 | 1215*192*12 | 平方米 | 0 | 93 | 0
| 升佳地板（复合地板） | 柔面哑光 | 1285*192*8 | 平方米 | 0 | 68 | 0
|  | V新超实木 | 800*122*12 | 平方米 | 0 | 92 | 0
|  | V槽“一拍即合”强化地板 | 1212*123*14.3 | 平方米 | 0 | 89 | 0
|  | 升佳专用踢脚线 | 带转角 | 米 | 0 | 13 | 0
|  | 普通的踢脚线 | 没转角的 | 米 | 0 | 7 | 0
|  | 木纹扣条 | 普通标准门在60公分-90公分之间 | 门 | 0 | 15 | 0
地板辅料 | 新科隆铺垫宝 | 新科隆铺垫宝 | 10MM | 平方米 | 0 | 13 | 0
|  |  | 15MM | 平方米 | 0 | 16 | 0
|  |  | 20MM | 平方米 | 0 | 20 | 0
|  |  | 25MM | 平方米 | 0 | 23 | 0
|  |  | 30MM | 平方米 | 0 | 28 | 0
|  |  | 40MM | 平方米 | 0 | 36 | 0
门 | 艺王模压套装门 | 凹凸板系列 | 厅直文、内山纹 宽到870CM高2150CM | 扇 | 0 | 280 | 0
|  | 彩色半球系列 | 直纹、花纹、光面任选 | 扇 | 0 | 410 | 0
|  | 风尚房门系列 | 直纹、花纹、光面任选 长方形方块为平板线凸出表面、方块也可做玻璃、普通玻璃任选（加40元） | 扇 | 0 | 390 | 0
|  | 玻璃系列 | 厅直文、内山纹 可文翠上改玻璃、普通任选（加45元）样玻彩晶（加110元） | 扇 | 0 | 390 | 0
| 升佳木门套装门 | (二合一分体式) 油漆套装门 | 墙厚>250MM,另加90元/套, 移门套装门每套另加150元 | 套 | 0 | 1160 | 0 |  | 红胡桃
|  | 07升级版油漆套装门—静音设计系统 | 墙厚>250MM,另加90元/套, 移门套装门另加153元 | 套 | 0 | 1190 | 0 |  | 红胡桃
|  | 全实木系列 | 墙厚>250MM,另加90元/套, 移门套装门另加150元．门扇开空另加30元、玻璃价格另计，防撞条6元/米 | 套 | 0 | 2310 | 0 |  | 橡木颜色可自选
| 西飞优比诺生态门 | 原生态极至系列 | MY13-15 | 套 | 0 | 4986.08 | 0
|  | 威尼斯月桥系列 | MX3-10 | 套 | 0 | 2469.28 | 0
|  | 爱情海系列 | MF8-8 | 套 | 0 | 2736.8 | 0
|  | 米兰晨曦系列 | MB1-0 | 套 | 0 | 3525.28 | 0
|  | 实木贴脚线 | 实木 | 米 | 0 | 27 | 0
移门 | 普吉尼移门柜体 | 滑动门系列 | 太空银+平玻 | 平方米 | 0 | 280 | 0
|  | 板材厚度1.8㎝ | 白色条纹 | 平方米 | 0 | 260 | 0
| 超辰移门 | 整块白玻 |  | 平方米 | 0 | 180 | 0
|  | 白玻分格 |  | 平方米 | 0 | 200 | 0
|  | 玉砂整块 |  | 平方米 | 0 | 190 | 0
阳台窗 | 海螺塑钢窗 | 海螺80系 | 单玻 | 平方 | 0 | 216 | 0
|  |  | 中空 | 平方 | 0 | 270 | 0
|  | 海螺60推拉系(88扇) | 单玻 | 平方 | 0 | 234 | 0
|  |  | 中空 | M2 | 0 | 378 | 0
|  | 88（小纱料）纱窗灰色防火纱 |  | 扇 | 0 | 80 | 0
|  | 万向转角 |  | 米 | 0 | 40 | 0
|  | 135度转角 |  | 米 | 0 | 30 | 0
| 冯辉无框阳台窗 | 冯辉无框阳台 |  | 平方米 | 0 | 180 | 0
|  | 冯辉有框阳台窗 |  | 平方米 | 0 | 234 | 0
|  | 冯辉阳光房系列 |  | 平方米 | 0 | 567 | 0
|  | 冯辉纱窗 |  | 平方米 | 0 | 135 | 0
橱柜 | 爱家·法拉第橱柜 | 上柜 | (含门)320mm*510mm | 延米 | 0 | 730 | 0
|  | 下柜 | (含门)580mm*800mm(含调整脚和台面) | 延米 | 0 | 1180 | 0
|  | 半高柜 | (含门)580mm*1500mm(不含调整脚及台面) | 延米 | 0 | 1680 | 0
|  | 大立柜 | (含门)580mm*2200mm(不含调整脚及台面) | 延米 | 0 | 1980 | 0
|  | 台 面 | 爱家板(奥地利)防潮板台面(厚38mm,含后挡水,封头.) | 延米 | 0 | 380 | 0
|  | 新春优惠 | 德式高光膜压、UV高光、意大利工艺门 | 上下柜 | 0 | 999 | 0 |  | 买下柜，送下柜范围标准内的上柜
|  |  | 电典雅烤漆、全进口双饰面板系列 | 上下柜 | 0 | 888 | 0
| 奥斯得利橱柜 | 古典怀情（实木） | 570*680 | 地柜 | 0 | 2262 | 0
|  |  | 350*700 | 吊柜 | 0 | 1530 | 0
|  | 巴罗比（膜压） | 570*680 | 地柜 | 0 | 1760 | 0
|  |  | 350*700 | 吊柜 | 0 | 1176 | 0
|  | 罗曼蒂克（烤漆） | 570*680 | 地柜 | 0 | 1658 | 0
|  |  | 350*700 | 吊柜 | 0 | 1116 | 0
门：五金 | 斯力高锁具卫浴五金 | 斯力高不锈钢门锁系列 | 57系列 单舌房门锁 | 把 | 0 | 308.1 | 0
|  | 斯力高镁铝门锁系列 | 57系列 单舌房门锁 | 把 | 0 | 176.28 | 0
|  | 化妆镜系列 | 化妆镜 | 面 | 0 | 172.22 | 0
|  | 不锈钢卫浴五金 | 晾衣绳弧面 | 只 | 0 | 56.16 | 0
|  | 不锈钢新衣钩系列 | 单衣钩 | 只 | 0 | 33.93 | 0
|  | 不锈钢防火门五金 | 半圆门顶 | 只 | 0 | 19.5 | 0
|  | 铜地漏系列 | 铜地漏 | 只 | 0 | 70.2 | 0 |  | 48只/箱
|  | （铜）轴承合页系列 | 2543-2BB*11 | 付 | 0 | 49.92 | 0
楼梯 | 皇鼎楼梯 | 皇鼎楼梯 | HD0014 | 套 | 0 | 7840 | 0
| 捷登楼梯 | 钢木结构 | 标准步13+1，弯头、扶手均实木 | 套 | 0 | 9350 | 0
|  | 实木 | 标准步13+1，弯头、扶手均实木 | 套 | 0 | 13600 | 0
合计 | [6 empty] | 0 | 元
Note on B13: 安装费（电器模块另加5元/平方） 团购价15元
Note on B26: 安装费 15.00元/平方米 如需安装电器，要另加３元/平方米
Note on F3: 您只需输入数量，即可出现总价，方便又快捷
Note on G3: 此价格为参考指导价，如需获取准确团购价格，请点击相关品牌名

## 油漆工材料清单
油漆工材料试算清单
| 材料名称 | 规格 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 指导价 | 总价 | 采购日期 | 备注
主材料
| 乳胶漆底漆 | 5L | 多乐士 | 幻色家底漆A914-65965 | 桶 | 0 | 103 | 0
| 乳胶漆面漆 | 5L | 立邦 | 1+1亚光乳胶漆 | 听 | 0 | 220 | 0 |  | 免费喷涂
| 乳胶漆内墙面漆 | 5L | 多乐士 | 家丽安净味 | 桶 | 0 | 140 | 0
|  | 4.5L | 立邦 | B4-NPZ-02亚光 | 听 | 0 | 198 | 0
| 乳胶漆外墙面漆 | 5L | 多乐士 | 多乐士利登外墙A920 | 桶 | 0 | 200 | 0
|  | 4.5L | 立邦 | A4-NPZ-O2亚光 | 听 | 0 | 252 | 0
| 木器漆系列 | 5kg | 多乐士 | 强效抗划木器清漆底漆 | 套 | 0 | 248 | 0
| 欧然AURO全天然净化空气涂料 | 10L | 欧然AURO墙面漆 | 328 白色 | 桶 | 0 | 1314 | 0
辅料 | 天然植物板材无毒胶LW101 | 5L | 绿蛙胶水 |  | 桶 | 0 | 102.6 | 0
| 中南无甲醛801建筑用胶 | 20KG | 杂牌 |  | 桶 | 0 | 113 | 0
| 白胶 | 4KG | 杂牌 |  | 桶 | 0 | 75 | 0
| 三合一熟胶粉 | 360克 | 杂牌 |  | 包 | 0 | 8 | 0
工具 | 灰尘刷 | 3寸 | 杂牌 |  | 把 | 0 | 2 | 0
|  | 4寸 | 杂牌 |  | 把 | 0 | 3 | 0
|  | 5寸 | 杂牌 |  | 把 | 0 | 3.5 | 0
| 钢批 | 中 | 杂牌 |  | 把 | 0 | 3 | 0
| 羊毛刷 | 3寸 | 丹皇 |  | 把 | 0 | 2 | 0
| （漆铲）油灰刀 | 4寸 | 金飞 |  | 把 | 0 | 1.5 | 0
| 刀片 |  | 福达 |  | 盒 | 0 | 1.5 | 0
| 细无死角滚桶 | 10寸 | 杂牌 |  | 把 | 0 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 0 | 元
Note on G3: 您只需输入数量，即可出现总价，方便又快捷
Note on H3: 此价格为参考指导价，如需获取准确团购价格，请点击相关品牌名

## 软装材料清单
软装材料试算清单
| 品牌 | 物件名称、系列 | 种类、型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 指导价 | 总价 | 采购日期 | 备注
版式家具 | B&E百宜家居数字化家具定制 | 沙发 软体空间系列 | 单人沙发SF101 | W650*D1000*H700 | 件 | 0 | 990 | 0
|  |  | 双人沙发SF201 | W1600*D900*H680 | 件 | 0 | 1680 | 0
|  |  | 布艺沙发SF501 | W3080*D1000*H580 | 件 | 0 | 3990 | 0
|  |  | 双人沙发床FS801 | W1200*D900*H700 | 件 | 0 | 1880 | 0
|  |  | 转角沙发CS113 | W2000*D900*H550 | 件 | 0 | 2880 | 0
|  | 茶几 思维积木系列 | KT326 | W900*D900*H250 | 件 | 0 | 360 | 0
|  |  | KT301 | E600*D600*H150 | 件 | 0 | 588 | 0
|  | 情迷黑橡系列 | TT12 三聚氰胺黑橡木 | W900*D900*H380 | 件 | 0 | 660 | 0
|  |  | TT30 黑橡木实木贴皮 | W1200/450*D480/480*H300/450 | 件 | 0 | 1980 | 0
|  |  | 边几ST08 | W500*D500*H500 | 件 | 0 | 700 | 0
|  | 床 软体空间系列 | 沙发床SE15 | W2700*L2200*H750 | 件 | 0 | 4290 | 0
|  |  | 软包床WS101 | W1800*L2000*850 赠送床头柜W500 | 件 | 0 | 2380 | 0
|  | 思维积木系列 | 单人床PB91 | W1200*L1900*H700 | 件 | 0 | 990 | 0
|  |  | 双人床PB28 | W1500*L1900*H300 | 件 | 0 | 1008 | 0
|  |  | S108 | W230*D300*H230 | 件 | 0 | 39 | 0
|  |  | S156 | W500*D300*H1800 | 件 | 0 | 980 | 0
|  |  | S138 | W1000*D300*H1600 | 件 | 0 | 1780 | 0
|  | 情迷黑橡系列 | 双人床PB44 | W1500*L1900*H800 | 件 | 0 | 2009 | 0
|  | 床头柜 | 床头柜NS46 黑橡木实木贴皮 | W530*D400*H400 | 件 | 0 | 499 | 0
|  | 电视柜 情迷黑橡系列 | KT205 黑橡木实木贴皮 | W990*D480*H570 | 件 | 0 | 1460 | 0
|  |  | TC25 三聚氰胺黑橡木 | W2000*D500*H220 | 件 | 0 | 1280 | 0
|  | 衣柜 情迷黑橡系列 | 移门衣柜WS-06 | W2400*D600*H12200 | 件 | 0 | 3990 | 0
|  | 餐边柜 情迷黑橡系列 | CT502 | W1480*D390*H1050 | 件 | 0 | 1480 | 0
|  | 墙面系统KT01 |  | 吊柜W2300*D250*H460/方格地柜W9 | 件 | 0 | 2860 | 0
|  | 书架 情迷黑橡系列 | BC42 黑橡木实木贴皮 | W1200*D400*H1850 | 件 | 0 | 2380 | 0
|  | 吊柜 | WS46 | W1000*D280*H1000 | 件 | 0 | 990 | 0
|  | 电脑柜 | JP801 | W650*D450*H600mm | 件 | 0 | 460 | 0
|  | 鞋柜 | SC05 | W1000*D350*H1000 | 件 | 0 | 1080 | 0
|  | 书桌S301 |  | W1050*D600*H750 | 件 | 0 | 1080 | 0
|  | 套餐系列 | 客厅系列 |  | 套 | 0 | 11990 | 0 |  | 详情可参考图样
|  |  | 书房系列 |  | 套 | 0 | 4980 | 0
|  |  | 主卧系列 |  | 套 | 0 | 4990 | 0
|  |  | 次卧系列 | 衣柜、梳妆台、电视柜等 | 套 | 0 | 6680 | 0
|  |  | 餐厅系列 | 餐桌、餐椅、吊柜 | 套 | 0 | 2880 | 0
|  | B&E百宜家居家具专业定制 | B&E百宜家居专业定制 | 按照客户要求专业定制 | 件 | 0 | 0 | 0
| 意风家具 | 沙发 | 道格拉斯600830 | 2650*1630 | 张 | 0 | 3511.2 | 0 |  | 颜色： 国产白枫色 国产红橡色 国产紫橡色
|  | 床架 | 1237W12+1281AWL1220 | 1.2*2.0内径 | 张 | 0 | 188 | 0
|  | 床头柜 | 1301 | 450*420*430 | 只 | 0 | 369.6 | 0
|  | 电视柜 | 卧室电视柜 2113W10 | 1000*450*550 | 只 | 0 | 888.8 | 0
|  |  | 客厅电视柜 2145组合（2只） | 2300*540*1415 | 只 | 0 | 2860 | 0
|  | 鞋柜 | 5102W60 | 600*250*1200 | 只 | 0 | 616 | 0
|  | 妆台 | 1402 | 850*400*1500 | 个 | 0 | 924 | 0
|  | 餐桌 | 4110 | 1190/1550*800*740 | 件 | 0 | 1302.4 | 0
|  | 餐椅 | 4210D |  | 把 | 0 | 281.6 | 0
全实木家具 | 考拉乐家具沙发 | 茶几 简式空间系列 | 05-700-3-700RG | 530*530*560 | 个 | 0 | 421.4 | 0 |  | 三色藤
|  |  | 05-700-3-700RQ | 770*770*250 | 个 | 0 | 911.6 | 0 |  | 三色藤
|  |  | 05-700-3-700RS | 1160*580*460 | 个 | 0 | 1032 | 0 |  | 三色藤
|  |  | 05-700-3-700RY | 1210*610*240 | 个 | 0 | 1436.2 | 0 |  | 三色藤
|  |  | 套几(中) 05-700-3-700RI | 510*510*460 | 个 | 0 | 266.6 | 0 |  | 三色藤
|  |  | 圆茶几 05-700-3-700RK | 920*920*420 | 个 | 0 | 782.6 | 0 |  | 三色藤
|  |  | 大茶几 05-700-3-700RD | 760*760*530 | 个 | 0 | 541.8 | 0 |  | 三色藤
|  |  | 小茶几 05-700-3-700RW | 610*610*370 | 个 | 0 | 412.8 | 0 |  | 三色藤
|  | 床 美颂系列 | 皇后床 04-100-1-500 | 内径1520*1920 | 张 | 0 | 4988 | 0 |  | 橡木 红色
|  |  | 国王床 04-100-1-600 | 内径1820*2020 | 张 | 0 | 5848 | 0 |  | 橡木 红色
|  | 英伦之恋系列 | 皇后床 05-100-1-500 | 内径1520*2020 | 张 | 0 | 3354 | 0 |  | 橡木 原木色
|  |  | 国王床 05-100-1-600 | 内径1820*2020 | 张 | 0 | 3870 | 0 |  | 橡木 原木色
|  | 橡树森林系列 | 皇后床 05-200-1-500 | 内径1520*2020 | 张 | 0 | 4128 | 0 |  | 橡木 深色
|  |  | 国王床 05-200-1-600 | 内径1820*2020 | 张 | 0 | 4988 | 0 |  | 橡木 深色
|  | 床头柜 | 美颂系列 04-100-1-140 | 760*430*760 | 个 | 0 | 1634 | 0 |  | 橡木 红色
|  |  | 英伦之恋系列 05-100-1-140 | 460*400*592 | 个 | 0 | 946 | 0 |  | 橡木 原木色
|  |  | 橡树森林系列 05-200-1-140 | 760*430*765 | 个 | 0 | 1376 | 0 |  | 橡木 深色
|  | 电视柜 美颂系列 | 卧房两用电视柜下节 04-100-1-130B | 1096*558*717 | 个 | 0 | 3242.2 | 0 |  | 橡木 红色
|  |  | 卧房两用电视柜上节 04-100-1-130H | 1140*580*1163 | 个 | 0 | 1745.8 | 0 |  | 橡木 红色
|  |  | 客厅电视柜组左柜 04-100-4-300L | 618*597*1778 | 个 | 0 | 2408 | 0 |  | 橡木 红色
|  |  | 客厅电视柜组中柜 04-100-4-300M | 1118*648*1905 | 个 | 0 | 6192 | 0 |  | 橡木 红色
|  |  | 客厅电视柜组右柜 04-100-4-300R | 618*597*1778 | 个 | 0 | 2408 | 0 |  | 橡木 红色
|  | 英伦之恋系列 | 两门电视柜 05-100-1-150 | 1095*580*1940 | 个 | 0 | 3354 | 0 |  | 橡木 原木色
|  | 橡树森林系列 | 卧房两用电视柜 05-200-1-130 | 1170*590*1880 | 个 | 0 | 4988 | 0 |  | 橡木 深色
|  |  | 组合电视柜 05-200-4-300 | 2500*600*1986 | 个 | 0 | 8428 | 0 |  | 橡木
|  | 衣柜 美颂系列 | 四门大衣柜 04-100-1-170 | 2100*600*2000 | 个 | 0 | 7568 | 0 |  | 水曲柳 NULL
|  | 英伦之恋系列 | 三门大衣柜 05-100-1-160 | 1530*550*2000 | 个 | 0 | 5848 | 0 |  | 橡木 原木色
|  |  | 四门衣柜 05-100-1-170 | 2074*580*2000 | 个 | 0 | 9460 | 0 |  | 橡木 原木色
|  | 橡树森林系列 | 四门大衣柜 05-200-1-170 | 2000*580*2100 | 个 | 0 | 8428 | 0 |  | 橡木 深色
|  | 餐桌 | 美颂系列 04-100-2-900 |  | 张 | 0 | 3268 | 0 |  | 橡木 红色
|  |  | 英伦之恋系列 05-100-2-900 | 1070+400*860*770 | 张 | 0 | 3010 | 0 |  | 橡木 原木色
|  |  | 橡树森林 05-200-2-900E | 1500*900*760 | 张 | 0 | 2888 | 0 |  | 橡木 深色
|  | 书柜 美颂系列 | 有门书柜 04-100-5-834 | 800*380*1980 | 个 | 0 | 2752 | 0 |  | 橡木 红色
|  |  | 无门书柜 04-100-5-835 |  | 个 | 0 | 2494 | 0 |  | 橡木 红色
|  | 英伦之恋系列 | 二门六斗书柜 05-100-5-831D | 996*380*1995 | 个 | 0 | 3268 | 0 |  | 橡木 原木色
|  |  | 有门书柜 05-100-5-834T | 800*380*1980 | 个 | 0 | 2494 | 0 |  | 橡木 原木色
|  |  | 无门书柜 05-100-5-835T | 800*380*1980 | 个 | 0 | 2236 | 0 |  | 橡木
|  | 橡树森林系列 | 四层书柜 05-200-5-8314 | 915*380*1520 | 个 | 0 | 1720 | 0 |  | 橡木 深色
|  |  | 五层书柜 05-200-5-8315 | 915*380*1884 | 个 | 0 | 2150 | 0 |  | 橡木 深色
|  |  | 三层玻璃书柜 05-200-5-831G3 | 610*340*980 | 个 | 0 | 1100.8 | 0 |  | 橡木 深色
|  |  | 四层玻璃书柜 05-200-5-831G4 | 900*340*1480 | 个 | 0 | 1720 | 0 |  | 橡木 深色
| 松木的家家具 | 沙发 | 儿童家具系列 柯德单人木沙发 H105A | 90*78*66 | 张 | 0 | 1460.1 | 0
|  |  | 柯德三人木沙发 H105B | 218*78*66 | 张 | 0 | 2920.2 | 0
|  |  | 茱莉娅系列 单人布艺沙发 NH2103-A | 83*81*95 | 张 | 0 | 1767 | 0
|  |  | 三人布艺沙发 NH2103-B | 203*81*95 | 张 | 0 | 3069 | 0
|  |  | 休闲沙发 NH2103-C | 86*81*89 | 张 | 0 | 1767 | 0
|  |  | 肯特橡木系列 单人牛皮木沙发 NH1102-A | 100*81*92 | 张 | 0 | 4766.56 | 0
|  |  | 三人牛皮木沙发 NH1102-B | 203*81*92 | 张 | 0 | 8486.56 | 0
|  | 茶几 | 儿童床系列 柯德小茶几 H105D | 60*60*50 | 个 | 0 | 812.2 | 0
|  |  | 柯德大茶几 H105C | 126*66*45 | 个 | 0 | 1370.2 | 0
|  |  | 茱莉娅系列 小茶几 NH2104-B | 60*60*60 | 个 | 0 | 1349.12 | 0
|  |  | 大茶几 NH2104-A | 126*66*48 | 个 | 0 | 2015 | 0
|  |  | 肯特橡木系列 小茶几 NH1104 | 60*60*60 | 个 | 0 | 1767 | 0
|  |  | 大茶几 NH1103 | 126*66*48 | 个 | 0 | 2635 | 0
|  | 床 儿童床系列 | 马克A3.5尺床 NR1501-A | 100*190 | 张 | 0 | 1193.5 | 0
|  |  | 马克A6尺床 NR1501-E | 180*200 | 张 | 0 | 2176.2 | 0
|  | 茱莉娅系列 | 茱莉娅3.5尺床 NH2501-A | 100*190 | 张 | 0 | 1716.16 | 0
|  |  | 茱莉娅6尺床 NH2501-E | 180*200 | 张 | 0 | 3087.6 | 0
|  | 肯特橡木系列 | 肯特橡木3.5尺床 NH1501-A | 100*190 | 张 | 0 | 2405.6 | 0
|  |  | 肯特橡木6尺床 NH1501-E | 180*200 | 张 | 0 | 4216 | 0
|  | 床头柜 | 儿童家具系列 马克A床头柜 NR1502 | 48*42*60 | 个 | 0 | 455.7 | 0
|  |  | 茱莉娅系列 床头柜 NH2502 | 55*42*60 | 个 | 0 | 846.3 | 0
|  |  | 肯特橡木系列 床头柜(开门 NH1502-A/三抽 NH1502-B) | 55*42*60 | 个 | 0 | 1209 | 0
|  | 衣柜 | 儿童家具系列 爱丽丝2门衣柜 NR3503-A | 100*60*195 | 个 | 0 | 2343.6 | 0
|  |  | 娜莉2门衣柜 NR7505-A |  | 个 | 0 | 3277.32 | 0
|  |  | 肚板2门衣柜 H611-A | 90*60*195 | 个 | 0 | 1953 | 0
|  |  | 白雪公主单门衣柜 NR5503 | 69*60*195 | 个 | 0 | 2405.6 | 0
|  |  | 茱莉娅系列 2门衣橱 NH2505-A | 100*60*210 | 个 | 0 | 3277.32 | 0
|  |  | 肯特橡木系列 2门衣橱 NH1504-A | 100*60*210 | 个 | 0 | 5394 | 0
|  | 餐桌 | 茱莉娅系列 餐桌 NH2201-A | 152*85*75 | 张 | 0 | 2470.08 | 0
|  |  | 木面餐椅 NH2201-B |  | 把 | 0 | 846.3 | 0
|  |  | 肯特橡木系列 餐桌 NH1201 | 152*85*75 | 张 | 0 | 3893.6 | 0
|  |  | 餐椅 NH1202 |  | 把 | 0 | 1562.4 | 0 |  | 椅面牛皮
|  | 书柜 | 儿童家具系列 马克A书柜 NR1302 | 68*68*195 | 个 | 0 | 1562.4 | 0
|  |  | 爱丽丝2门书柜 NR3302 | 87*35*195 | 个 | 0 | 1822.8 | 0 |  | 中抽下木门（门板与衣柜门相同）
|  |  | 圆圆一格一抽书架柜 H451 | 42*38*69 | 个 | 0 | 364.56 | 0
|  |  | 茱莉娅系列 写字台+小书架 NH2306 | 134*70*75 | 组 | 0 | 2343.6 | 0
|  |  | 肯特橡木系列 无门书柜 NH1301-C | 87*35*195 | 个 | 0 | 2604 | 0
|  | 电视柜 | 茱莉娅系列 中柜 NH2102-A | 108*68*134 | 个 | 0 | 2656.7 | 0
|  |  | 左右柜 NH2102-B | 60*48*126 | 个 | 0 | 1075.7 | 0
儿童及松木家具 | 我爱我家儿童家具 | 床 | FA53套房 FA53-12-03 | 1310*2150 | 张 | 0 | 1724.8 | 0
|  |  | FA18套房 FA18-15-02 | 2148*1610*980 | 张 | 0 | 1847.3 | 0
|  |  | FA42套房 FA42-15-02 | 2142*1610*985 | 张 | 0 | 1940.4 | 0
|  | 床头柜 | FA53套房 FB-15 | 400*500 | 个 | 0 | 416.5 | 0
|  |  | FA18套房 FB03 | 595*390*485 | 个 | 0 | 452.76 | 0
|  |  | FA42套房 FB01 | 500*392*470 | 个 | 0 | 390.04 | 0
|  | 衣柜 | FA53套房 两门 FD08-JA | 800*600*2000 | 个 | 0 | 2136.4 | 0
|  |  | FA18套房 三门 FD12-E | 1200*600*2000 | 个 | 0 | 2573.48 | 0
|  |  | FA42套房 两门 FD04-MY | 800*600*2000 | 个 | 0 | 1695.4 | 0
|  | 书桌 | FA53套房 FG20+FU13 | 1400*600*2000 | 张 | 0 | 2616.6 | 0
|  |  | FA38套房 转角书桌 FM16+FU15 | 1200*1200*2000 | 张 | 0 | 2210.88 | 0
|  | 书柜 | FA38套房 FH15 | 800*290*2000 | 个 |  | 1646.4 | 0
|  |  | FA20套房 三门书柜 FH10+FH-G | 1200*300*2000 | 个 | 0 | 2348.08 | 0
|  | 电脑椅 | FA53套房 CO36 |  | 把 | 0 | 377.3 | 0
沙发 | 弗士丹沙发软床 |  | FSD-830 | 2+3 植绒印花 | 套 | 0 | 3300 | 0
|  |  | FSD-868 | 2+3 植绒印花 | 套 | 0 | 3675 | 0
|  |  | FSD-895 | 1+1+2+方凳+脚凳 澳毛 | 套 | 0 | 4612.5 | 0
| 感悟空间沙发 | 三人位 | A9006 | 200*90*78 | 张 | 0 | 1776.5 | 0
|  | 两人位 | A9018 | 145*85*67 | 张 | 0 | 2040 | 0
|  | 单人位 | B8006 | 88*77*68 | 张 | 0 | 930.75 | 0
窗帘 | 伟饰布艺 | 棉,绸,涤交织 | HB—灰牡丹 | 2.8门幅 | 米 | 0 | 12 | 0
|  | 棉，麻，涤 | HB—金枫叶 |  | 米 | 0 | 44 | 0
|  | 棉,麻交织 | JD—绿~麻 |  | 米 | 0 | 39 | 0
|  | 棉,涤交织 | TY—2004-3 | 1.5门幅 | 米 | 0 | 30 | 0
| 以诺窗帘 | 成品帘 | YNCL_001 | 布宽6米，高2.6米 | 幅 | 0 | 680 | 0
|  | 带纱面料 | YNCL_004 | 2.8米 | 米 | 0 | 28 | 0 |  | 左28元/米（前纱16元/米，布12元/米），右31元/米（前纱19元/米,布12元/米）
|  | 色织面料 | YNCL_003 |  | 米 | 0 | 29 | 0 |  | 前布17元/米,纱12元/米
|  |  | 浪漫满系列纱 |  | 米 | 0 | 80 | 0
窗帘--辅料 | 伟饰布艺 | 德裕纳米直轨 | 纳米PVC |  | 米 | 0 | 12 | 0
|  | 三进弯轨 | 铝材 |  | 米 | 0 | 26 | 0
|  | 实木罗马杆 | 实木 |  | 米 | 0 | 25 | 0
|  | 铁艺WS-C | 铁艺 |  | 米 | 0 | 35 | 0
|  | 德裕合金杆26-10 | 合金树脂合成 |  | 米 | 0 | 30 | 0
| 以诺窗帘 | 罗马杆 | 罗马合金杆 YNCL_015 |  | 米 | 0 | 30 | 0
|  |  | 实木罗马杆 YNCL_019 |  | 米 | 0 | 25 | 0
|  |  | 罗马合金艺术杆 YNCL_021 |  | 米 | 0 | 38 | 0
床垫 | 雅兰床垫 | 之宝280（篱笆特供款） |  | 100*190 | 张 | 0 | 2512.5 | 0
|  | 宝迪（篱笆特供款） |  | 100*190 | 张 | 0 | 2546 | 0
|  | 之宝150 |  | 100*190 | 张 | 0 | 1045.2 | 0
合计 | [7 empty] | 0 | 元
Note on D4: 其他单人沙发请点击品牌页面，个别单人沙发配相同型号的脚凳，价格650元到700元左右
Note on G3: 您只需输入数量，即可出现总价，方便又快捷
Note on H3: 此价格为参考指导价，如需获取准确团购价格，请点击相关品牌名

## 家用电器及家庭净化装置试算清单
家用电器试算清单
| 品牌 | 物件名称、系列 | 种类、型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 指导价 | 总价 | 采购日期 | 备注
家用电器
净水器 | 爱惠浦净水机 | 爱惠浦净水器 | 4K |  | 台 | 0 | 1300 | 0
|  |  | H104 |  | 台 | 0 | 1150 | 0
|  |  | H100 |  | 台 | 0 | 980 | 0
|  |  | OW4 |  | 台 | 0 | 1450 | 0
|  |  | MC |  | 台 | 0 | 1350 | 0
|  | 爱惠浦配件 | 滤芯4K |  | 个 | 0 | 600 | 0
|  |  | 滤芯H104 |  | 个 | 0 | 500 | 0
|  |  | 滤芯H100 |  | 个 | 0 | 450 | 0
|  |  | 滤芯OW4 |  | 个 | 0 | 750 | 0
|  |  | 滤芯MC |  | 个 | 0 | 700 | 0
电视机 | 索尼液晶 | X300系列 | KLV-46X300A |  | 台 | 0 | 27000 | 0
|  | W系列 | KLV-40W300A |  | 台 | 0 | 14290 | 0
|  | V300系列 | KLV-32V300A |  | 台 | 0 | 6680 | 0
|  | M系列 | KLV-32M300A |  | 台 | 0 | 6250 | 0
|  | F300系列 | KLV-40F300A |  | 台 | 0 | 11800 | 0
|  | 全高清+左右时间 | 47LB5RE |  | 台 | 0 | 18300 | 0
|  | 左右时间 | 37LB5RT |  | 台 | 0 | 9100 | 0
|  | 全高清 | 42LB7RF |  | 台 | 0 | 10750 | 0
|  | 黑豹系列 | 32LB9R |  | 台 | 0 | 6720 | 0
|  | 高清系列 | 32LC7R |  | 台 | 0 | 5500 | 0
|  | PDP | 50PC5R |  | 台 | 0 | 13800 | 0
|  | P5250UC + 小鹅颈水龙头 | 75700L | 台下式 | 台 | 0 | 1450 | 0
|  | P3050CTD | 37850L | 台面式 | 台 | 0 | 880 | 0
|  | SHF-1 淋浴过滤器 | 37851 | 管线式 | 台 | 0 | 218 | 0
|  | WMF1 淋浴头 | 18925L | 墙上固定式 | 个 | 0 | 285 | 0
|  | HSF-1 淋浴过滤器 | 18926L | 手持式 | 个 | 0 | 428 | 0
中央空调 | 大金空调 | R410A 直流变速 家用多联系统 | 室外机 | 3MXS80 3HP | 台 | 0 | 9500 | 0 |  | 超级多联系列 可连接2-4台室内机 适用：60m 2 -120m 2 的1房1厅、2房2厅 或30m 2 -55m 2 的客厅+餐厅(卧室选挂机) | 客厅餐厅套餐 16000-18000 ；二房二厅 17000-21500 ；小三房二厅 27700-35500 ；大三房二厅 31300-40000 ；家用 VRV 约 220-250 元 / 平方； VRVIII 约 280-350 元 / 平方 。表内为中央空调常见机型厂方统一报价，具体优惠价格需根据房型图预算以及现场情况商谈后确认 , 网上订购价格无设计费，配合费，佣金，回扣 …
|  |  |  | 4MXS100 4HP | 台 | 0 | 11500 | 0
|  |  | 室内机薄型风管式 | CDXS25 1HP | 台 | 0 | 3100 | 0
|  |  |  | CDXS35 1.5HP | 台 | 0 | 3200 | 0
|  | R410A 直流变频 家用LMX系统 | 一拖四特价 固定组合 | LMXS40A 5HP | 台 | 0 | 30800 | 0 |  | LMX系列 9种组合 连接4-5台室内机 适用：100m 2 -140m 2 的3房2厅
|  |  |  | LMXS41A 5HP | 台 | 0 | 31800 | 0
|  |  |  | LMXS42 5HP | 台 | 0 | 31800 | 0
|  |  |  | LMXS43 6HP | 台 | 0 | 32800 | 0
|  |  | 一拖五特价 固定组合 | LMXS50 6HP | 台 | 0 | 34800 | 0
|  |  |  | LMXS52 6HP | 台 | 0 | 35800 | 0
|  | R410A 直流变频 家用VRV系统 | 室外机 | RMXS112 4HP | 台 | 0 | 14300 | 0 |  | 家用VRV系列 可连接2-9台室内机 适用：80m 2 -150m 2 的2房2厅、3房2厅 4房2厅、复式公寓、别墅(选用2台)
|  |  |  | RMXS140 5HP | 台 | 0 | 14800 | 0
|  |  |  | RMXS160 6HP | 台 | 0 | 15400 | 0
|  |  | 室内机薄型风管式 | FJDP25 1HP | 台 | 0 | 4600 | 0
|  |  |  | FJDP36 1.5HP | 台 | 0 | 4800 | 0
|  |  |  | FJDP50 2HP | 台 | 0 | 5000 | 0
|  |  |  | FJDP63 2.5HP | 台 | 0 | 5300 | 0
|  |  |  | FJDP71 3HP | 台 | 0 | 5350 | 0
家庭净化装置 | [7 empty] | 0
空气检测与净化 | 逸朗新触媒治理 | 家居治理费用 | 治理甲醛、苯、TVOC | 按建筑面积每平方计算 |  | 0 | 15 | 0
|  | 高效除甲醛清除剂 | 治理甲醛 | 针对板材、油漆、胶水 |  | 0 | 85 | 0
|  | 高效苯系物清除剂 | 治理苯、二甲苯等 | 油漆和涂料 |  | 0 |  | 0
|  | 高效除TVOC清除剂 | 治理TVOC | 窗帘、沙发、地毯、墙纸 |  | 0 |  | 0
| 亚都空气净化 | 艾嘉专业除醛系列 | CAW－12 | 艾嘉装修污染高效吸附剂 | 12包装 | 0 | 30 | 0 |  |  | 空气净化专用活性炭。作用：空气调节，祛除甲醛、苯系物、TVOC等装修物的产品。
|  | 亚都空气净化系列 | KJF2802S | 装修卫士专业型 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 除装修污染、净化、加湿 负离子功能 甲醛清洗液（粉）使用计时、更换提示 三档风量
|  | 超声波加湿器： | YC-E350 | 水柱 |  | 0 | 130 | 0 |  |  | 欧美风格，简约时尚，雾量大小可根据自身的不同肤质而调节,提供适合您的加湿方式，缺水能自动保护。
|  | 大力神空气净化器 | KJG1202 | 家庭经济型 |  | 0 | 478 | 0 |  |  | "AV990/HEPA/催化分解 4大功能，除烟、除尘、除异味、杀菌
合计 | [7 empty] | 0 | 元
[12 empty] | 0 | 点击查看更多详情>>>
Note on G2: 您只需输入数量，即可出现总价，方便又快捷
Note on H2: 此价格为参考指导价，如需获取准确团购价格，请点击相关品牌名
Note on H32: 绿色区域为市场价

## 家庭清洁试算清单
家庭清洁预算表
品牌 | 建筑面积 | 品种/类型 | 单位 | 参考房型 | 数量 | 指导价 | 总计 | 采购日期 | 备注
乐诚保洁 | 50m 2 | 全方位保洁 | 套/次 | 一室一厅一卫 | 0 | 150 | 0 |  | 全方位保洁范围包括玻璃，门，窗，地面，踢脚线，厨房，卫生间，阳台（仅指一个阳台，超出的以25元/个另算
| 100m2 |  | 套/次 | 二室二厅二卫 | 0 | 250 | 0 |  | 全方位保洁范围包括玻璃，门，窗，地面，踢脚线，厨房，卫生间，阳台（仅指一个阳台，超出的以25元/个另算
| 180m2 |  | 复式/次 | 四室二厅 | 0 | 550 | 0 |  | 全方位保洁范围包括玻璃，门，窗，地面，踢脚线，厨房，卫生间，阳台（仅指一个阳台，超出的以25元/个另算
| 200-220m2 |  | 复式/次 | 四室二厅 | 0 | 650 | 0 |  | 全方位保洁范围包括玻璃，门，窗，地面，踢脚线，厨房，卫生间，阳台（仅指一个阳台，超出的以25元/个另算
| 170–180 m 2 |  | 套/次 | 别墅 | 0 | 700 | 0 |  | 全方位保洁范围包括玻璃，门，窗，地面，踢脚线，厨房，卫生间，阳台，居室全面保洁厨卫消毒
| 200–220 m 2 |  | 套/次 | 别墅 | 0 | 800 | 0 |  | 全方位保洁范围包括玻璃，门，窗，地面，踢脚线，厨房，卫生间，阳台，居室全面保洁厨卫消毒
| 50m 2 | 单擦玻璃 | 套/次 | 一室一厅一卫 | 0 | 80 | 0 |  | 清洗
| 60m2 |  | 套/次 | 二室一厅一卫 | 0 | 90 | 0
| 90m2 |  | 套/次 | 三室一厅一卫 | 0 | 150 | 0
| 100m2 |  | 套/次 | 三室二厅一卫 | 0 | 170 | 0
| 120m2 |  | 套/次 | 四室二厅一卫 | 0 | 200 | 0
| 140m2 |  | 套/次 | 四室三厅二卫 | 0 | 240 | 0
| 160m2 |  | 套/次 | 四室二厅二卫 | 0 | 260 | 0
| 150m2 |  | 复式/次 | 四室二厅 | 0 | 280 | 0
| 180m2 |  | 复式/次 | 四室二厅二卫 | 0 | 340 | 0
| 200-220m2 |  | 复式/次 | 四室二厅二卫 | 0 | 380 | 0
| 160–180 m2 |  | 套/次 | 别墅 | 0 | 420 | 0
| 200–220 m2 |  | 套/次 | 别墅 | 0 | 460 | 0
| 钟点工 |  | 小时 |  | 0 | 15 | 0
合计 | [6 empty] | 0 | 元
品牌 | 物件名称、系列 | 种类、型号 | 单位 | 规格 | 数量 | 指导价 | 总价 | 采购日期 | 备注
金喜鹊竹炭 | 空气净化系列 | BCCW-2000 | 包 | 2000克空气净化炭 | 0 | 25 | 0 |  | 大约可以处理4~5平米住房。
|  | BCCW-1000 | 包 | 1000克空气净化炭 | 0 | 15 | 0 |  | 用于衣柜等家具除味
|  | BCCW-0500 | 包 | 500克空气净化炭 | 0 | 8 | 0 |  | 用于小空间家具除味
|  | BCCW-0200 | 包 | 200克空气净化炭 | 0 | 5 | 0 |  | 用于小抽屉除异味
| 地板辅料 | DBTS-B20K | 箱 | 地板炭（二级，40斤） | 0 | 220 | 0 |  | 每箱可以铺10个平方左右地板
| 抢购系列 | 500克冰箱净化竹炭 | 包 |  | 0 | 8 | 0 |  | 抢购价格1元，本品限购2件 可用1年
合计 | [6 empty] | 0 | 元
Note on F25: 您只需输入数量，即可出现总价，方便又快捷
Note on G25: 此价格为参考指导价，如需获取准确团购价格，请点击相关品牌名

## 人工及工程量计划书
住宅室内装饰装修工程人工费参考价(草稿)2008版—供参考
序号 | 项目名称 | 单位 | 新参考价 | 原参考价 | 新增参考价 | 说 明
拆除工程
1 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 8 | 8 |  | 阳台封闭式铝合金窗另议
2 | 拆除木门窗樘 | 樘 | 8 | 10
3 | 拆除钢门窗（单、双扇） | 樘 | 14 | 10 |  | 6层以上按20元计取
4 | 拆除钢门窗（单、双扇）保护措施费 | 樘 |  |  | 10 | 涉及外围结构
5 | 拆除钢门窗（三、四扇） | 樘 | 21 | 15 |  | 6层以上按30元计取
6 | 拆除钢门窗（三、四扇）保护措施费 | 樘 |  |  | 15 | 涉及外围结构
7 | 拆除钢门窗（四扇以上） | 樘 | 40 | 30 |  | 6层以上按50元计取
8 | 拆除钢门窗（四扇以上）保护措施费 | 樘 |  |  | 20 | 涉及外围结构
9 | 拆除砖墙 | m2 | 20 | 14
10 | 凿除地砖、墙面砖 | m2 | 15 | 10
11 | 铲除平顶、墙面粉刷 | m2 | 4 | 2.5
12 | 铲除平顶、墙面墙纸（墙布） | m2 | 3.5 | 4
13 | 拆除木地板（含木地搁栅） | m2 | 8 | 8
14 | 拆除小木地板 | m2 | 3 | 3
15 | 拆除固定木制品、吊顶、护墙板 | m2 | 7 | 5
16 | 拆除白铁水管（明管） | m | 2 | 2 |  | 明管
17 | 拆除台式洗脸盆 | 只 | 15 | 20 |  | 不再利用
18 | 拆除立式洗脸盆 | 只 | 5 | 5 |  | 不再利用
19 | 拆除水斗（水盘） | 只 | 5 | 5 |  | 不再利用
20 | 拆除坐式大便器连水箱 | 只 | 8 | 8 |  | 不再利用
21 | 拆除浴缸 | 只 | 35 | 25 |  | 铸铁浴缸另议
22 | 拆除木踢脚板 | m |  |  | 1.5
23 | 拆除窗台护栏 | 套 |  |  | 10
砌粉工程
24 | 新砌1砖墙 | m2 | 18 | 12
25 | 新砌1/2砖墙 | m2 | 12 | 8
26 | 新砌1/4砖墙 | m2 | 8.5 | 6
27 | 新砌玻璃砖墙 | m2 | 28 | 20
28 | 墙、顶面抹灰找平 | m2 | 11.5 | 8 |  | 厚度20mm以内
29 | 地坪找平层（粉平） | m2 | 8 | 6 |  | 厚度20mm以内
30 | 地面平整，每增10 mm | m2 |  |  | 2
31 | 铺地砖 | m2 | 20 | 16 |  | 单边长度超过600mm以上参照大理石
32 | 铺玻化地砖 | m2 | 30 | 25 |  | 单边长度超过600mm以上参照大理石
33 | 地坪铺花岗石、大理石 | m2 | 40 | 30 |  | 拼花另议
34 | 铺花岗石、大理石踢脚板 | m | 5 | 4
35 | 地坪铺鹅卵石 | m2 | 20 | 10 |  | 拼花另议
36 | 铺墙面砖（块料周长40cm以下） | m2 | 35 | 25
37 | 铺墙面砖（块料周长40cm以上） | m2 | 20 | 16
38 | 铺无缝墙面砖 | m2 | 32 | 26 |  | 单边长度超过600mm以上参照大理石
39 | 墙面铺文化石 | m2 | 14 | 10
40 | 内墙面贴花岗石、大理石 | m2 | 50 | 40 |  | 干挂另议
41 | 砌粉管道 | 根 | 50 | 50
42 | 修粉门窗樘 | m | 3 | 5
43 | 地面贴马赛克 | m2 |  |  | 25 | 高级、拼花另议
44 | 墙面贴马赛克 | m2 |  |  | 35 | 高级、拼花另议
45 | 防潮处理 | m2 |  |  | 4
46 | 安装大理石淋浴房挡水板 | 套 |  |  | 50
47 | 安装大理石门槛 | 块 |  |  | 30
48 | 新砌浴缸底座 | 只 |  |  | 50
49 | 粉线管槽 | m |  |  | 2
吊顶工程
50 | 木龙骨纸面石膏板吊平顶（平面） | m2 | 30 | 25 |  | 按投影面积计取工程量
51 | 木龙骨纸面石膏板吊平顶（高低） | m2 | 35 | 30 |  | 按展开面积计取工程量,特殊造型另议
52 | 塑料扣板吊平顶 | m2 | 20 | 15 |  | 含木基层
53 | 金属条板、方板吊平顶 | m2 | 25 | 20 |  | 含基层
54 | 木格玻璃吊平顶 | m2 | 40 | 35 |  | 含玻璃、灯片等透光材料安装
55 | 新做杉木扣板吊顶 | m2 |  |  | 25
隔墙、墙裙工程
56 | 新做木龙骨石膏板隔墙（双面） | m2 | 25 | 18
57 | 新做轻钢龙骨石膏板隔墙（双面） | m2 | 14 | 10
58 | 护墙板（双层夹板）平面 | m2 | 25 | 25
59 | 护墙板（双层夹板）凹凸 | m2 | 35 | 35
60 | 墙面安装镜面玻璃 | m2 | 35 | 35 |  | 规格超1m2/块另议
61 | 墙面贴织物 | m2 | 30 | 30
地板工程
62 | 新做木龙骨地台 | m2 |  |  | 20 | 高度200mm以内
63 | 铺基层毛地板 | m2 |  |  | 20 | 含木地搁栅
64 | 铺单层企口素地板 | m2 | 23 | 20 |  | 不含磨地板
65 | 铺双层企口素地板 | m2 | 35 | 28 |  | 不含磨地板
66 | 铺单层免漆地板 | m2 | 30 | 25
67 | 铺双层免漆地板 | m2 | 42 | 33
68 | 铺复合地板 | m2 | 7 | 7
69 | 铺双层复合地板 | m2 | 27 | 25 |  | 含木地搁栅
70 | 铺防腐木地板 | m2 |  |  | 30
71 | 安装成品楼梯踏步板（有基层） | 步 | 30 | 30 |  | 弧形另议
72 | 安装成品木质楼梯栏杆、扶手 | m | 40 | 35 |  | 特殊造型另议
73 | 钢结构楼梯、平台安装配套施工费 | 层 | 140 | 100
74 | 机械磨地板 | m2 | 7 | 4
门窗工程
75 | 新做门窗樘 | 樘 | 50 | 40
76 | 新做木窗扇 | 扇 | 88 | 88 |  | 含安装
77 | 新做满固门（双层夹板） | 扇 | 100 | 100 |  | 含安装
78 | 新做工艺门 | 扇 | 150 | 150 |  | 含安装
79 | 新做玻璃木门 | 扇 | 180 | 180 |  | 含安装
80 | 安装成品木门 | 扇 | 60 | 30 |  | 含锁、门吸安装
81 | 进户防盗门安装配套施工费 | 扇 | 40 | 30
82 | 安装成品木质移门 | 扇 |  |  | 50
装修工程
83 | 新做筒子板（有樘子） | m | 10 | 8.5
84 | 新做筒子板（无樘子） | m | 15 | 11.5
85 | 实木贴脸安装（8cm以内） | m | 2 | 1.8 |  | 成品线条
86 | 实木贴脸安装（8cm以外） | m | 2.5 | 2.2 |  | 成品线条
87 | 夹板贴脸制作安装 | m | 6 | 4.2 |  | 机制人造板、夹板、木线条
88 | 包窗套（细木工板基层） | m |  |  | 20
89 | 包凸窗窗套（细木工板基层） | m |  |  | 25
90 | 天棚顶角线 木线条 | m | 1 | 1.2
91 | 天棚顶角线 石膏线（角线） | m | 2 | 2.5
92 | 天棚顶角线 石膏线（平线） | m | 1 | 1.5
93 | 新做腰线 | m | 6 | 7 |  | 12mm夹板、面层、上下线条
94 | 木质窗台板（细木工板夹层） | m | 20 | 14 |  | 300mm以内，含安装实木收口线
95 | 木质窗台板（细木工板夹层） | m |  |  | 25 | 600mm以内，含安装实木收口线
96 | 大理石窗台板 | m | 15 | 7 |  | 宽度300mm以内
97 | 大理石窗台板 | m2 | 35 | 30 |  | 宽度300mm以外
98 | 窗帘箱 | m | 12 | 12
99 | 踢脚板安装 | m | 2 | 2 |  | 实木成品
100 | 踢脚夹板制作安装 | m | 6 | 4.5 |  | 12mm夹板、面层夹板、线条
101 | 安装窗轨（单） | 套 |  |  | 10
102 | 安装窗轨（双） | 套 |  |  | 12
橱柜工程
103 | 厨房吊柜 包括门板 | m | 85 | 85 |  | 柜深350mm、高600mm以内
104 | 厨房吊柜 不包括门板 | m | 60 | 60 |  | 柜深350mm、高600mm以内
105 | 厨房低柜 包括门板 | m | 95 | 95 |  | 柜深550mm、高800mm以内
106 | 厨房低柜 不包括门板 | m | 70 | 70 |  | 柜深550mm、高800mm以内
107 | 制作、安装抽屉 | 只 |  |  | 30
108 | 安装成品橱门 | 扇 |  |  | 10
109 | 制作、安装夹板橱门 | 扇 |  |  | 40
110 | 房间壁橱 (木筋基层) | m2 | 130 | 130 |  | 不含门
111 | 房间壁橱 (板式结构) | m2 | 90 | 90 |  | 不含门
油漆工程
112 | 毛墙面批嵌 | m2 |  |  | 6 | 腻子二度批嵌
113 | 墙面、天棚乳胶漆 | m2 | 10 | 7.5 |  | 含二度批嵌，机喷费另加5元
114 | 木材面做色 | m2 |  |  | 5
115 | 墙面贴墙纸（不拼花） | m2 | 15 | 10
116 | 墙面贴墙纸（拼花） | m2 | 17 | 10
117 | 天棚贴墙纸（不拼花） | m2 | 16 | 10
118 | 天棚贴墙纸（拼花） | m2 | 19 | 10
119 | 木材面刷木器清漆 | m2 | 25 | 12 |  | 三度，机喷费另加5元
120 | 木材面刷木器色漆 | m2 | 30 | 16 |  | 三度，机喷费另加5元
121 | 木材面刷硝基清（色）漆（木器蜡克） | m2 | 35 | 20 |  | 六度，机喷费另加5元
122 | 每增加一度木器漆 | m2 |  |  | 5
123 | 每增加一度硝基漆 | m2 |  |  | 5
124 | 喷漆处理增加费 | m2 |  |  | 5
125 | 地板刷油漆 | m2 | 15 | 10 |  | 三度
126 | 木地搁栅防腐处理 | m2 | 4 | 3
127 | 地板烫蜡 | m2 |  |  | 25
水电工程
128 | 砖墙凿槽 | m | 5 | 5 |  | 不含修粉
129 | 砼墙凿槽 | m | 14 | 10 |  | 不含修粉
130 | 铺设金属电管 | m | 5 | 6.5
131 | 铺设塑料电管 | m | 3 | 3.5
132 | 安装开关、插座 | 只 | 4 | 3
133 | 木地板安装地插座 | 只 | 14 | 10
134 | 电线穿管 | m |  |  | 0.5 | 按单根电线用量计算
135 | 安装吸顶灯 | 只 | 8 | 6
136 | 安装日光灯 | 只 | 8 | 8
137 | 安装壁灯 | 只 | 8 | 5
138 | 安装筒灯（射灯、冷光灯） | 只 | 4 | 3
139 | 安装豪华灯具 | 只 |  |  |  | 高级按产品价格7％计取
140 | 增加、更换配电箱插片 | 只 |  |  | 10 | 空气开关、漏电保护等
141 | 安装嵌入式配电箱 | 只 | 80 | 60
142 | 排下水管道 | m |  |  | 15 | 含洗衣机、地漏、淋浴房、污水槽，管径￠50mm以下
143 | 安装金属大理石台面支架 | 套 |  |  | 15
144 | 铺设ＰＰＲ水管 | m | 5 | 4
145 | 铺设铝塑水管 | m | 2 | 2.2
146 | 安装闸阀 | 只 | 5 | 5
147 | 安装三角阀 | 只 | 5 | 3
148 | 安装浴缸 | 只 | 120 | 150 |  | 铸铁、高级按产品价格7％计取
149 | 安装坐式大便器 | 只 | 50 | 50 |  | 高级按产品价格7％计取
150 | 安装后排水座便器 | 只 |  |  | 90 | 高级按产品价格7％计取
151 | 安装挂式小便器 | 只 | 25 | 25 |  | 高级按产品价格7％计取
152 | 安装净身盆 | 只 | 50 | 50 |  | 高级按产品价格7％计取
153 | 安装台盆、水盘 | 只 | 50 | 20 |  | 高级按产品价格7％计取
154 | 安装立盆 | 只 |  |  | 20 | 高级按产品价格7％计取
155 | 安装浴缸龙头 | 只 | 15 | 15 |  | 高级按产品价格7％计取
156 | 安装面盆龙头 | 只 | 10 | 10 |  | 高级按产品价格7％计取
157 | 安装水盘龙头（单冷） | 只 | 5 | 5 |  | 高级按产品价格7％计取
158 | 安装卫浴五金件 | 套 |  |  | 50 | 毛巾杆、架、化妆品架等
159 | 安装浴霸 | 只 | 30 | 10 |  | 不含墙体打洞
160 | 安装排气扇 | 只 | 20 | 5 |  | 不含墙体打洞
161 | 安装脱排油烟机 | 只 | 30 | 10 |  | 不含墙体打洞
162 | 安装热水器（电热式） | 只 | 60 | 30 |  | 不含墙体打洞
163 | 太阳能热水器安装配套费 | 只 |  |  | 35
164 | 容积式热水器安装配套费 | 只 |  |  | 35
特殊增项：
165 | 超高费/层高3.6米以上 | m2 |  |  | 30 | 按超高部分投影面积计取
166 | 地暖配套施工费 |  |  |  |  | 按产品价格3.5%计取
167 | 中央空调配套施工费 |  |  |  |  | 按产品价格3.5%计取
住宅室内装饰装修工程造价计算表
一 | 人工费
二 | 材料费
三 | 设计费
四 | 清洁费
五 | 搬运费
六 | 运输费
七 | 管理费 | [（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）]×（5%-10%）
八 | 甲供材料小计
九 | 甲供材料保管费
十 | 合计 | （一）+（二）+（三）+（四）+（ 五）+（六）+（七）-（八）+（九）
十一 | 税金 | （十）×3.41%
十二 | 总价 | （十）+（十一）
注： | 本参考价只适用于普通装饰装修工程，业主有特殊施工工艺或高档装饰材料要求的工程，人工费可由业主与装潢企业另行约定。