## Sheet1
装饰工程施工进度表
工程名称：广饶。刘集。《宣言》红色文化纪念馆装饰工程
序号 | 施工项目 | 计划工日
|  | 工 种 | 人 数 | 日历天
[5 empty] | 7月份 | [14 empty] | 8月份 | [29 empty] | 9月份
[5 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 施工准备 |  |  | 72
| 资料收集与整理 |  |  | 22 | bar: 7月份 20 to 8月份 10
| 设计及调整 |  | 3 | 19 | bar: 7月份 23 to 8月份 10; 8月份 12 to 9月份 10
2 | 墻面吊顶处理 |  |  | 20 | bar: 8月份 1 to 8月份 20
3 | 水电（开槽，穿管，铺设） |  |  | 20 | bar: 8月份 1 to 8月份 20
4 | 贴瓷砖、地砖及大理石 |  |  | 20 | bar: 8月份 10 to 8月份 30
5 | 木工进场 |  |  | 33 | bar: 7月份 29 to 8月份 30
6 | 声光电、画面进场 |  |  | 67 | bar: 7月份 25 to 9月份 30
| 画面设计及制作 |  |  | 25 | bar: 8月份 1 to 8月份 25
7 | 雕塑安装工程 |  |  | 15 | bar: 9月份 1 to 9月份 25
8 | 扫尾工程 |  |  | 5 | bar: 9月份 26 to 9月份 30
备注：如有改动另行通知 2011.07.22