## Sheet1
XXX管理系统排期表V1.0.0
序号 | 模块 | 任务 | 负责人 | 参与人 | 状态 | 工期(D) | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 前期技术调研 |  | 张三 | 李四 | 已完成 | 4 | 2019-10-17 | 2019-10-22
1.1 | 前期准备工作 | 开发任务分配 | 张三 | 李四 | 进行中 | 2 | 2019-10-23 | 2019-10-24
1.2 |  | 开发计划定制 | 张三 | 李四 | 进行中
Formulas:
工期(D) = NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划结束时间])