## Sheet1
工程量结算清单
工程名称： | XX公园南岸一标段提升改造工程 |  |  |  | 施工日期 | 开始日期 | 2021-04-01
[6 empty] | 结束日期 | 2021-04-15
施工班组 | 项目组4号施工班组 |  |  |  |  | 签发日期 | 2021-04-20
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计金额（元） | 备注
1 | X-101401 | 大理石栏杆 | M | 120 | 1500 | 180000
2 | X-101402 | 挖运土渣 | M | 120 | 120 | 14400
3 | X-101403 | 人行道铺设 | M | 100 | 130 | 13000
4 | X-101404 | 镶边石铺设 | M | 100 | 170 | 17000
5 | X-101405 | 拆除大理石栏杆 | M | 100 | 190 | 19000
6 | X-101406 | 钢管扣减卸货车费1 | 次 | 100 | 200 | 20000
7 | X-101407 | 钢管扣减卸货车费2 | 次 | 100 | 300 | 30000
8 | X-101408 | 钢管扣减卸货车费3 | 次 | 100 | 130 | 13000
9 | X-101409 | 钢管扣减卸货车费4 | 次 | 100 | 170 | 17000
0
0
合计金额（大写） |  | 323400 |  |  |  | 323400
应扣项目 | 扣款明细 |  |  |  | 扣款金额 | 相关人员签字
15000
应付金额 | 308400 |  |  |  |  | 308400
签字栏 | 施工员 | 施工班组负责人 | 项目经理 | 部门经理 | 技术负责人 | 成本负责人 | 总经理
| 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 | 王思文 | 李晓璐 | 赵建军
| 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25