## Sheet1
施工月计划进度报表
填报单位： |  |  |  |  | 时间： 年 月 日
序 | 单位工程名称 | 分部分项名称 | 单位 | 总工程量 | 本月计划 | 本月完成 |  | 至开工累计完成 |  | 下月计划 |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 工程量 | 计划% | 工程量 | 产值（元） | 工程量 | 资金（元）
1 | 工程1 | 名称1 | ㎡ | 100 | 50 | 50 | 100% | 60 |  | 40
2 | 工程2 | 名称2 | ㎡ | 80 | 30 | 21 | 70% | 38 |  | 40
3 | 工程3 | 名称3 | ㎡ | 140 | 70 | 72 | 102.9% | 80 |  | 70
说明：
项目部经理： | [5 empty] | 现场负责人： |  |  |  |  | 填报：